Утвержден

Решением Коллегии

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской                Республики

№ 3 от 22.03.2023 года

ОТЧЕТ

о работе Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики за 2022 год

1. Основные итоги работы

За 2022 год Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики проведено 114 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе:

контрольных мероприятий – 37;

экспертно-аналитических мероприятий – 77, в том числе экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 44, по внешним проверкам ГАБС – 33.

Контрольными мероприятиями было охвачено 78 объектов на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Из 37 проведенных контрольных (три-внеплановые,  одно по обращению  Управления экономической безопасности и противодействия коррупции КЧР и  два по решению Президиума Народного Собрания (Парламента) КЧР) и 77 экспертно-аналитических мероприятий,  включены в план работы на 2022 год, 34 контрольных мероприятия:

по решению Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики – 6;

по обращению Администрации Главы и Правительства КЧР– 1;

по обращению Прокуратуры КЧР – 1;

по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР – 22;

по обращению Счетной палаты РФ-1;

по обращению Общественной палаты-1;

по обращению Следственного управления Следственного Комитета России по КЧР -1;

по обращению Уполномоченного по правам ребенка КЧР -1;

экспертно-аналитических мероприятий:

по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР – 33;

направлены Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики – 44.

(Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики за 2022 год, – Приложение 1 к данному Отчету).

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики за 2022 год приведены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: |  | 114 |
| 1.1 | контрольных мероприятий |  | 37 |
| 1.2. | экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов), из них: |  | 33 |
| 1.3 | Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов |  | 44 |
| 2. | Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего, из них: |  | 111 |
| 2.1. | объектов контрольных мероприятий |  | 78 |
| 2.2. | объектов экспертно-аналитических мероприятий |  | 33 |
| 3. | Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: |  | 2 |
| 3.1. | со Счетной палатой Российской Федерации |  | 2 |
| 3.2. | с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации |  | 0 |
| 3.3. | с контрольно-счетными органами муниципальных образований |  | 0 |
| 4. | Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля (количество, сумма млн. рублей), из них: | кол-во | млн. руб. |
|  |  | 100 | 2443,96 |
| 4.1. | нарушения при формировании и исполнении бюджетов | 6 | 31,51 |
| 4.2. | нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 15 | 2299,84 |
| 4.3. | нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | 3 | 0,146 |
| 4.4. | нарушения при осуществлении государственных (муниципаль-ных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | 39 | 86,56 |
| 4.5. | нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 0 | 0 |
| 4.6. | иные нарушения | 37 | 25,9 |
| 4.7. | нецелевое использование бюджетных средств | 0 | 0 |
| 5. | Выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) средств (количество/ сумма млн. руб.) | 30 | 273,765 |
| 6. | Устранено выявленных нарушений (млн. руб.), в том числе: |  | 2299,743 |
| 6.1. | обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) |  | 14,1 |
| 7. | Внесено представлений всего, в том числе: |  | 46 |
| 7.1. | количество выполненных представлений |  | 41 |
| 8. | Направлено предписаний всего, в том числе: |  | 0 |
| 8.1. | количество предписаний, выполненных в установленные сроки |  | 0 |
| 8.2. | количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили |  | 0 |
| 8.3. | количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью |  | 0 |
| 9. | Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | 0 |
| 10. | Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения) (млн. руб.) |  | 0 |
| 11. | Направлено информационных писем в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и объекты контроля |  | 23 |
| 12. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы |  | 6 |
| 13. | Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными правоохранительными органами материалов, направленных контрольно-счетным органом |  | Х |
| 13.1. | принято решений о возбуждении уголовного дела |  | 0 |
| 13.2. | принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела |  | 0 |
| 13.3. | принято решений о прекращении уголовного дела |  | 0 |
| 13.4. | возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым назначено административное наказание |  | 0 |
| 13.5. | иные меры прокурорского реагирования |  | 0 |
| 14. | Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного органа |  | 1 |
| 15. | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания |  | 1 |
| 16. | Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы |  | 0 |
| 17. | Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях (количество должностных лиц/количество юридических лиц) |  | 1 |
| 18. | Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности |  | 30 |
| 19. | Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих: |  | 41 |
| 19.1. | государственную должность |  | 7 |
| 19.2. | должность государственной гражданской службы |  | 28 |
| 19.3. | иные |  | 6 |
| 20. | Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих: |  | 40 |
| 20.1. | государственную должность |  | 7 |
| 20.2. | должность государственной гражданской службы |  | 27 |
| 20.3. | иные |  | 6 |
| 21. | Структура профессионального образования сотрудников (ед.): |  | Х |
| 21.1. | экономическое |  | 24 |
| 21.2. | юридическое |  | 6 |
| 21.3. | управление |  | 3 |
| 21.4. | иное |  | 1 |
| 22. | Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (млн. руб.) |  | 42,33 |

2. Контрольно-ревизионная деятельность

2.1. Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий за 2022 год,  составил 13645,685 млн. рублей.

Общая сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства (без неэффективного использования государственных средств), составила  2443,96 млн. рублей.

Общий объем выявленного неэффективного использования государственных средств составил 273,765 млн. рублей.

Всего в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля, с учетом неэффективного использования государственных средств, выявлено 130 фактов (единиц) нарушений, а общая сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства, составила 2717,725 млн. рублей, что составляет 19,9% от общего объема средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий.

2.2. По результатам контрольных мероприятий за 2022 год главным распорядителям средств республиканского бюджета, иным участникам бюджетного процесса для устранения выявленных нарушений направлено 46  представлений.

Реализовано в полном объеме 41 представление.

В результате выполнения представлений устранено выявленных нарушений на сумму 2299,743 млн. рублей, в том числе:

Восстановлено в бюджетном учете муниципального района стоимость активов вовлеченных в хозяйственный оборот на общую сумму 2279,143 млн.рублей.

Неисполненные представления находятся на контроле у аудиторов до принятия мер по устранению выявленных нарушений.

За 2022 год по результатам проведенных контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лица.

2.3. В органы государственной власти по результатам контрольных мероприятий направлено 23 информационных письма.

2.4. Аудит в сфере закупок. В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием Стандарта (СРК 13-14) «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведен аудит в сфере закупок с определением абсолютной и относительной экономии бюджетных средств.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных за  2022 год,  выявлено 34 нарушения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 86,560 млн. рублей

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике направлено – 1 материал по результатам проверки законности и эффективности использования в 2021 году Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1. За 2022 год Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики проведено 77 экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе:

по проектам законов и иным нормативным правовым актам Карачаево-Черкесской Республики – 44 ед.;

по внешним проверкам годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики за 2021 год, в количестве - 33 ед.

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено в органы государственной власти 38 заключений по проектам законов и иным нормативным правовым актам Карачаево-Черкесской Республики.

3.2. Объём средств, охваченных в ходе экспертно-аналитических мероприятий, составил 51350,1 млн. рублей.

(Перечень экспертно-аналитических материалов, проведенных Контрольно-счётной палатой КЧР за 2022 год - Приложение 2 к настоящему Отчету.)

4. Результаты мониторингов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Карачаево-Черкесская Республика в План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год  были включены и проводились мониторинги и контроль формирования и реализации в Карачаево-Черкесской Республике следующих Приоритетных национальных проектов:

«Жилье и городская среда»;

«Демография»;

«Здравоохранение»;

«Экология»;

«Образование»;

«Культура»;

«Безопасные и качественные дороги»;

«Цифровая экономика»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Международная кооперация и экспорт».

(Результаты мониторингов за 2022 год подготовлены на основании материалов, представленных органами исполнительной власти КЧР, ответственных за реализацию Приоритетных национальных проектов, и   представляются приложением 3 к настоящему Отчету)

5. Реализация Плана по противодействию коррупции

5.1. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты КЧР проведен анализ реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики за 2022 год. Предусмотренные мероприятия исполнены.

5.2. В Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики за 2022 год звонков и сообщений на «телефон доверия» не поступало.

5.3. Проведена экспертиза, в том числе антикоррупционная, проектов 30-ти республиканских законов и поправок к ним, поступившим в Контрольно-счетную палату КЧР из Народного Собрания (Парламента) КЧР.

5.4. Вся информация о размещении заказов «www.zakupki."qov.ru» электронной версии  планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для нужд Контрольно-счетной палаты КЧР размещена на официальном сайте РФ в установленные сроки.

5.5. На официальном сайте «www.zakupki."qov.ru»  опубликована информация о подписании 12-ти контрактов, предусматривающих использование бюджетных средств, для нужд Контрольно-счетной палаты КЧР.

5.6. Размещена информация об обобщенных результатах деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР, установленная статьей 98 Федерального закона от  05.04.2013 г.  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в единой информационной системе.

5.7. По результатам деятельности аудиторских направлений за 2021 год проведены мониторинги оценки эффективности государственного финансового контроля по аудиторским направлениям, которые утверждены на заседании Коллегии КСП.

5.8. В Управление Главы и Правительства КЧР по кадровой политике и вопросам государственной гражданской службы направлено 1 информационное письмо по проведению конкурса.

5.9. Своевременно сданы сведения о доходах, об имуществе и      
обязательствах имущественного характера гражданами, замещающими государственные должности в Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики. Заверенные в установленном порядке копии сведений направлены в Отдел кадров и наград Организационного управления Народного Собрания (Парламента) КЧР.

5.10. На сайте Контрольно-счетной палаты КЧР размещен один проект      ведомственного нормативного правового акта в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Взаимодействие с правоохранительными органами,

федеральными органами надзора

В органы прокуратуры, иные правоохранительные органы и в Управление Федеральной антимонопольной службы по КЧР направлено 6 материалов, из них в органы прокуратуры:

6.1. материал по результатам проверки законности и эффективности использования в 2021 году Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»;

- 6.2. материалы  по результатам проверки законности и эффективности использования отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 годах из республиканского бюджета бюджету Зеленчукского муниципального района, а также обоснованности формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района с учетом установленных нормативов;

6.3. материалы  по результатам проверки законности и эффективности использования республиканских бюджетных средств,  выделенных в 2020 и 2021 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике" Государственной программы "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике" направлены в прокуратуру и в Следственное управление Следственного Комитета России по Карачаево-Черкесской Республике.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции КЧР:

6.4. Материалы по совместной с Управлением  экономической безопасности и противодействие коррупции КЧР проверка по факту выделения и расходования бюджетных средств предоставленных в качестве субсидии АУ КЧР «Центр поддержки предпринимательства КЧР» на приобретение автомобилей;

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике направлено 2 информационных письма.

7. Взаимодействие с федеральными и республиканскими органами государственной власти, госорганами и общественными организациями

7.1. В рамках взаимодействия в Счётную палату РФ направлены:

- сведения об ответственных сотрудниках, которым необходимо будет предоставить доступ к результатам инвентаризации  ИТ-ресурсов;

- на Портале КСО заполнена форма «Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР за 2021 год»;

- на Портале КСО заполнена форма по реализации ФЗ от 1 июля 2021 г. №255-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты РФ»;

- информация о количестве поступивших в Контрольно-счетную палату Карачаево-Черкесской Республики обращений органов прокуратуры в 2021-2022 годах;

- на Портале КСО заполнена форма «О создании и деятельности, включая сведения о штатной и фактической численности контрольно-счетных органов муниципальных образований КЧР за 2021 год»;

- на Портале КСО заполнена форма «Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР за 2021 год»;

- на Портале КСО в разделе «Анкетирование» заполнен опрос о проведенных Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской  Республики мероприятий по вопросу энергоэффективности  многоквартирных домов.

- направлена информация о количестве поступивших в КСО КЧР обращений органов прокуратуры в 2021-2022гг.;

- информация о результатах ЭАМ мероприятий, проведенных КСП КЧР в период 2019-2022 годов, в отношении аудита конечных результатов (эффектов) федеральных (региональных) проектов;

- аналитическая справка о результатах проверки законности и эффективности использования республиканских бюджетных средств,  выделенных в 2020 и 2021 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике" Государственной программы "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике".

7.2. В отделения Совета контрольно-счётных органов РФ при Счётной палате РФ направлена:

- информация за 2021 год о подготовленной и отправленной Контрольно-счётной палатой КЧР информации в соответствии с запросами Совета контрольно-счётных органов РФ при Счетной палате РФ;

- информация за 2021 год об участии представителей Контрольно-счётной палаты КЧР в мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счётных органов РФ при Счетной палате РФ, а также Счетной палатой РФ;

- информация об основных показателях деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР за 2021 год;

- информация о правовом регулировании вопросов назначения и осуществления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности в Контрольно-счетном органе субъекта РФ;

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы назначения и осуществления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности в Контрольно-счетном органе субъекта РФ в бумажном и электронном виде;

- информация о результатах голосования члена отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;

- информация о подготовленной и отправленной информации, в соответствии с запросами Совета, комиссий и отделений Совета, Счетной палаты РФ за I квартал и за 10 месяцев 2022 года;

- информация об основных показателях деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР за I квартал и за 9 месяцев 2022 года;

- информация об участии представителей Контрольно-счетной палаты КЧР в мероприятиях, проводимых Советом, комиссиями и отделениями Совета, также Счетной палатой РФ за I квартал и 10 месяцев 2022 года;

- листы согласования решения XVIII заседания отделения Совета КСО при Счетной палате РФ в СКФО;

- листы согласования решения XX заседания отделения Совета КСО при Счетной палате РФ в СКФО;

- листы согласования решения XXI заседания отделения Совета КСО при Счетной палате РФ в СКФО;

- информация «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- сведения об ответственных сотрудниках, которым необходимо будет предоставить доступ к результатам инвентаризации ИТ-ресурсов;

- информация о правовом регулировании вопросов назначения и осуществления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности в КСП КЧР;

- информация за 2021 год о подготовленной и отправленной информации (прил. №1) - об основных показателях деятельности КСП КЧР (прил.2) -об участии представителей КСО субъекта СКФО в мероприятиях проводимых Советом, Комиссиями и СП РФ (прил.№3);

- на Портале КСО заполнена форма по реализации ФЗ от 1 июля 2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты РФ»;

- лист согласования по указанной кандидатуре, для избрания председателем информационно-аналитической комиссии Совета КСО при СП РФ;

- информация по вопросу «Анализ практики взаимодействия КСО с органами законодательной и исполнительной власти. Создание базы лучших практик»;

- информация за I квартал и за 10 месяцев 2022 года о подготовленной и отправленной информации (прил. №1); об основных показателях деятельности КСП КЧР (прил.2): об участии представителей КСО субъекта СКФО в мероприятиях проводимых Советом, Комиссиями и СП РФ (прил.№3);

- листы согласования решения XVIII заседания отделения Совета КСО при СП РФ в СКФО;

- информация о приведении (полностью или в части) закона субъекта Российской Федерации о контрольно-счетном органе в соответствие с Федеральным законом № 255-ФЗ, с указанием реквизитов закона и его наименования; - об иных региональных нормативных правовых актах, которые приведены в соответствие с Федеральным законом № 255-ФЗ, с указанием их реквизитов и наименований; о нормативном правовом регулировании на региональном уровне правового положения (статуса) лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований, с указанием реквизитов нормативных правовых актов и наименований; о проблемах, возникших при внесении изменений в региональное законодательство в связи с принятием Федерального закона № 255-ФЗ (при наличии);

- информация по вопросу «Анализ практики взаимодействия КСО с органами законодательной и исполнительной власти: предложения и дополнения к проекту информации об итогах анализа практик взаимодействия КСО с органами законодательной и исполнительной власти; о наиболее значимых результатах взаимодействия с органами власти;

- на Портале СП РФ и КСО заполнена форма «Анализ практики взаимодействия КСО с органами законодательной и исполнительной власти. Создание базы лучших практик»;

- согласованные решения по вопросам повестки дня XIX заседания отделения Совета в СКФО, состоявшегося 22 сентября 2022 г. в г. Махачкале.

7.3. В Комиссию Совета КСО РФ при Счётной палате РФ по вопросам методологии, направлены:

- предложения по проекту Справки о результатах обобщения практики, разработки методологических подходов осуществления аудита в сфере закупок;

- опросный лист «Реализация полномочия, предусмотренного статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, по осуществлению финансового контроля контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств субъектов Российской Федерации»;

- предложения по проекту Справки о результатах обобщения практики, разработки методологических подходов осуществления аудита в сфере закупок.

- опросный лист «Реализация полномочия, предусмотренного статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, по осуществлению финансового контроля контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств субъектов Российской Федерации»;

- опросный лист о практике контроля реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений контрольно-счетными органами субъектов РФ;

- опросный лист о практике осуществления полномочий в сфере стратегического планирования КСП КЧР.

7.4. В Комиссию Совета КСО РФ по этике, направлена:

- информация о формах взаимодействия Контрольно-счетной палаты КЧР с органами законодательной и исполнительной власти КЧР;

- заполненная форма «Анализ практик взаимодействия контрольно-счетных органов с органами законодательной и исполнительной власти. Создание лучшей базы лучших практик»;

- информация о формах взаимодействия Контрольно-счетной палаты КЧР с органами законодательной и исполнительной власти КЧР;

- информация проведения оценки эффективности механизмов взаимодействия КСО с органами законодательной и исполнительной власти;

- предложения и замечания в рамках реализации следующих пунктов плана работы комиссии Совета КСО при СП РФ по этике.

7.5. В комиссию Совета КСО по вопросам профессионального развития сотрудников КСО направлены:

- предложения по темам (вопросам) для включения в программу образовательного курса для сотрудников контрольно-счетных органов;

- информация о наиболее востребованных (проблемных) темах для рассмотрения вопроса об их включении в программу обучающего курса.

7.6. В комиссию Совета КСО по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне направлен опросный лист по мероприятию «Анализ и обобщение результатов реализации изменений в ФЗ от 7 февраля 2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ и МО».

7.7. В Комиссию Совета КСО по правовым вопросам направлена информация о реализации мер государственной защиты должных лиц.

7.8. В Счетную палату Республики Дагестан направлена:

- информация по вопросу «Анализ практик взаимодействия контрольно-счетных органов с органами законодательной и исполнительной власти. Создание лучшей базы лучших практик»;

- информация о принятии участия в совещании «Практика организации контроля за реализацией национальных проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации».

7.9  Подготовлен и направлен ответ на запрос Генеральному директору ООО «ФармТраст» М.Х.Алиеву об имеющейся задолженности РГБЛПУ «Республиканская детская многопрофильная больница».

7.10 Подготовлен и направлен ответ и.о. Руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике А.О. Батчаевой на уведомление о прекращении действия Соглашения об информационном взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике и от 23 октября  2019 года № б/н /2.

7.11. В Счётную палату Тульской области направлен Опросный лист о практике осуществления Контрольно-счётной палатой КЧР полномочий по экспертизе проектов законов Карачаево-Черкесской Республики, приводящих к изменению доходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

8. Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

8.1. В целях исполнения поручений совместного с Советом Федерации РФ и Совета КСО РФ при Счётной палате РФ совещания, проведён мониторинг реализации КСО муниципальных органов КЧР Федерального закона от 1 июля 2021 года №255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Общих принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты РФ» и размещён на Портале КСО РФ в разделе анкетирование.

8.2. В целях полготовки информации о деятельности муниципальных контрольно-счётных органов КЧР для предоставления в адрес Совета КСО при Счётной палате РФ, направлен запрос о представлении основных показатели деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований КЧР за 2021 год.

8.3. Для использования в работе муниципальным контрольно-счетным органам КЧР направлены:

- общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверждённые Постановлением Коллегии Счётной палаты РФ от 29.03.2022 года №2ПК;

- систематизированный Перечень примеров (фактов) неэффективного использования государственных (муниципальных) средств и имущества, выявляемых в ходе внешнего государственного финансового контроля, утверждённый Президиумом Совета контрольно-счётных органов РФ от 22.12.2021 года.

8.4. 22 апреля 2022 года в Контрольно-счётной палате КЧР под председательством И.Х. Эльканова, состоялось восемнадцатое заседание  Совета контрольно-счётных органов Карачаево-Черкесской Республики.

На заседании была рассмотрена информация по осуществлению контрольно-счетными органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики внешнего муниципального финансового контроля за 2021 год, утверждён Отчёт о работе Совета контрольно-счётных органов КЧР за 2021 год.

8.5. 23 декабря 2022 года в Контрольно-счётной палате КЧР под председательством И.Х. Эльканова, состоялось девятнадцатое заседание Совета контрольно-счётных органов Карачаево-Черкесской Республики.

На заседании был рассмотрен и утверждён План работы Совета контрольно-счётных органов Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год.

8.6. Осуществлялось консультирование работников муниципальных контрольно-счетных органов КЧР по интересующим вопросам, по исполнению мероприятий по противодействию коррупции, в части создания и своевременной наполняемости сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований КЧР, а также по вопросам приведения положений и уставов контрольно-счётных органов муниципальных органов КЧР в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в редакции последних изменений от 30.04.2021г. №116-ФЗ и от 01.07. 2021г. №255-ФЗ.

8.7. На сайте Контрольно-счётной палаты КЧР ведётся раздел «Совет контрольно-счётных органов КЧР», где размещаются все необходимые материалы и документы.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики                                           И.Х. Эльканов

Приложение 1

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2022 год

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой КЧР за 2022 год

1. Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2021 году Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики на реализацию обеспечения бесплатными учебниками по родным языкам обучающихся в образовательных организациях в соответствии с Законом КЧР от 06 декабря 2013 г. № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республики».

По результатам проверки были направлены:

- 1. Отчет в Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- 2.Представление в Министерство образования и науки КЧР;

- 3. Представление в  РГБУ ДПО "КЧРИПКРО";

- 4.Представление в Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

- Представления реализованы.

2. Проверка законности и эффективности использования республиканских бюджетных средств,  выделенных в 2020 и 2021 годах Карачаево-Черкесской республиканской государственной бюджетной профессиональной  образовательной организации «Многопрофильный технологический колледж».

По результатам проверки были направлены:

1. Представление в КЧР ГБПОО «Многопрофильный технологический колледж».

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление реализовано.

3. Совместная с Управлением  экономической безопасности и противодействие коррупции КЧР проверка по факту выделения и расходования бюджетных средств предоставленных в качестве субсидии АУ КЧР «Центр поддержки предпринимательства КЧР» на приобретение автомобилей.

Справка по результатам проверки направлена в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции КЧР.

По результатам проверки составлен и передан в суд протокол об административном правонарушении. В соответствии с решением Мирового судьи вынесен штраф должностному лицу за административное правонарушение.

4. Проверка законности и эффективности использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Карачаево-Черкесской республиканской государственной бюджетной профессиональной образовательной организации «Индустриально-технологический колледж» г. Черкесска.

По результатам проверки были направлены:

1. Представление в КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж» г. Черкесска.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление реализовано.

5. Проверка законности и эффективности использования республиканских бюджетных средств,  выделенных в 2020 и 2021 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике" Государственной программы "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике".

По результатам проверки были направлены:

- Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- Материалы проверки в Следственное управление Следственного Комитета России по Карачаево-Черкесской Республике;

- Материалы проверки в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики;

- Представление в Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики;

- Информационное письмо в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;

- Информационное письмо Уполномоченному по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление реализовано.

6. Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 годах из республиканского бюджета бюджету Хабезского муниципального района, а также средств местного бюджета Хабезского муниципального района, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) раздела «Национальная экономика» Функциональной классификации расходов бюджетов Хабезского  муниципальных районов на 2020 и 2021 годы».

- Результаты проверки будут рассмотрены на Коллегии в 1 квартале 2023 года.

7. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2021 году бюджетных средств, выделенных Управлению по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике.

- Результаты проверки будут рассмотрены на Коллегии в 1 квартале 2023 года.

8. Проверка законности и эффективности  использования в 2020 и 2021 годах средств субсидии для обеспечения жильем инвалидов и членов семей (вдов) погибших (умерших) Ветеранов Великой отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не использовавших свое право на получение жилья в Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

По результатам проверки направлены:

1. Представление в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики;

2. Отчет в Администрацию Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

9. Проверка законности и эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Республиканскому государственному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Центр медицинской профилактики»

По результатам проверки направлены представления:

1.Главному врачу РГБЛПУ «ЦМП» по устранению выявленных в ходе проверки нарушений;

2.Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представления исполнены частично.

10. Проверка законности и эффективности использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2021 году Республиканскому государственному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»

По результатам проверки направлены:

1. Отчет в Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Отчет Заместителю Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующему вопросы здравоохранения;

3. Представление по устранению выявленных в ходе проверки нарушений в РГБЛПУ «КЧР КБ».

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

11. Проверка законности и эффективности использования в 2021 году   Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

По результатам проверки направлено:

1. Представление в Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

12. Совместное со Счетной палатой РФ контрольное мероприятие «Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделенных в 2020-2021 годах на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

- Результаты совместного контрольного мероприятия будут отражены в Отчете Счетной палаты РФ в феврале 2023 года.

13. Проверка законности и эффективности использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2021 году республиканскому государственному бюджетному учреждению «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»

По результатам проверки направлено:

1. Представление РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.

2. Отчет в Общественную палату Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

14. Проверка законности и эффективности использования в 2021 году Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»

По результатам проверки направлено:

1. Представление в Министерство физической культуры и спорта КЧР по устранению выявленных в ходе проверки нарушений;

2. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

3. Отчет Зам. Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики  курирующему вопросы спорта;

4. Материалы проверки в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики;

5. Материалы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике по выявленным нарушениям процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение Представления перешло на 1 квартал 2023 года.

15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного Учреждения «Республиканский кадастровый центр» за 2018-2021 годы.

По результатам проверки были направлены:

- Представление – в КЧРГБУ «Республиканский кадастровый центр»;

- Информационное письмо с предложениями - в Министерство имущественных и земельных отношений КЧР.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

16. Проверка законности и эффективности использования отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 годах из республиканского бюджета бюджету Зеленчукского муниципального района, а также обоснованности формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района с учетом установленных нормативов.

По результатам проверки были направлены:

- Отчет - в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- Представление - Главе администрации Зеленчукского муниципального района;

- Материалы проверки - в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

17. Проверка законности и эффективности использования в 2021 году и истекшем периоде 2022 года бюджетных средств, выделенных Республиканскому государственному казенному учреждению «Управление Карачаевочеркесавтодор».

По результатам проверки были направлены:

- Материалы проверки - в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Материалы проверки сданы в текущий архив.

18. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020-2021 годах из республиканского бюджета бюджету Абазинского муниципального района, а также средств местного бюджета Абазинского муниципального района, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) раздела «Национальная экономика» функциональной классификации расходов бюджетов Абазинского муниципального района на 2020 и 2021 годы».

По результатам проверки были направлены:

- Отчет - в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- Представление - Главе администрации Абазинского муниципального района.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

19. Проверка законности и эффективности использования в 2020 и 2021 годах бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево–Черкесской Республики»

По результатам проверки были направлены:

- Отчет - в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

- Представление – в Министерство молодежной политики КЧР;

- Информационное письмо - Заместителю председателя Правительства, курирующему Министерство молодёжной политики КЧР.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

20. Проверка законности и эффективности использования в 2021 году субсидий, предоставленных местным бюджетам через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда.

По результатам проверки были направлены:

- Представление в Министерство строительства и ЖКХ КЧР;

- Информационное письмо – заместителю Председателя Правительства КЧР курирующему Министерство.

- Меры, принятые  по результатам проверки:

Реализация Представления ожидается в 1 квартале 2023 года.

21. Проверка законности и эффективности использования в 2021 году бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию города Черкесска на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рассмотрение результатов контрольного мероприятия ожидается в 1 квартале 2023 года.

22. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды в КЧР» Государственной программы «Формирование современной городской среды в КЧР» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

По результатам проверки было направлено:

1. Представление в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

2. Информационное письмо в УФАС по КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки.

Согласно полученной информации  представление исполнено.

23. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесской Республике.

По результатам проверки направлено:

1. Представление Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесской Республике;

2.Копию отчета  в  Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки.

Согласно полученной информации от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесской Республике  представление исполнено. Также в  отношении должностного лица вынесено устное предупреждение.

24. Внеплановая  проверка  законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Уполномоченному по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике.

По результатам проверки направлено:

1. Представление Уполномоченному по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике;

2. Копия отчета  направлена в  Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки.

Согласно  информации полученной  от Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике  представление исполнено. В отношении должностных  лиц взыскания не вынесены.

25. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году Министерством строительства и ЖКХ КЧР на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе развитие хоккея» Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике»

По результатам проверки направлено:

1.Представление  в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

2. Информационное письмо в УФАС по КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки.

Согласно  информации полученной  от Министерства строительства и ЖКХ КЧР представление исполнено.

От УФАС по КЧР 29.08.2022 года получена информация о наличии состава административного правонарушения в отношении заказчика по ч.2.ст.7.31.КоАП РФ и назначении даты составления протокола на 29.08.2022 года.

26. Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 годах из республиканского бюджета бюджету Малокарачаевского муниципального района.

По результатам проверки направлено:

- Представление Главе администрации Малокарачаевского  муниципального района;

- Представление Главе Совета Малокарачаевского  муниципального района;

- Представление начальнику Финансового управления администрации Малокарачаевского  муниципального района;

- Представление начальнику Управлению труда и социальной защиты населения  администрации Малокарачаевского  муниципального района;

- Представление Главе Учкекенского сельского поселения;

- Представление директору МКОУ СОШ  № 6 им. А.А. Тамбиева с. Первомайское.

Меры, принятые по результатам проверки.

Согласно  полученной информации  все 6 представлений исполнены.

27. Совместная со Счетной палатой Российской Федерации проверка «Эффективности использования бюджетных средств, направленных  Минстроем России на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, и строительству новых или реконструкция которых экономически не целесообразны в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года».

Отчет по результатам проверки  будет рассмотрен на Коллегии  СП  РФ 28 февраля 2023 года.

28. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году Министерством строительства и ЖКХ КЧР на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования» Государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике».

По результатам проверки направлено:

1.Представление в  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление  в  КЧРКП «Дирекция капитального строительства»;

3. Информационное письмо в УФАС по КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки.

От УФАС по КЧР 26.01.2023 года получена информация о наличии в действиях КЧРКП «Дирекция капитального строительства» признаков  административного правонарушения. Однако, в связи  с истечением срока исковой давности установленной ч.1.статьи 4.5 КоАП РФ и п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ исключающего производство по делу об административных правонарушениях,  дело об административном правонарушении  не будет возбуждено.

Срок предоставления информации по представлениям  до 30.01.2023 года.

29. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году Министерству строительства и ЖКХ КЧР на реализацию Государственной программы  «Развитие  здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике».

Сроки проведения проверки:  12.12.2022 года по 30.12.2022 года.

Отчет по результатам проверки будет вынесен на коллегию КСП КЧР в 1 квартале 2023 года.

30. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств и материальных ресурсов, выделенных Управлению Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в 2020-2021 годах.

По результатам проверки направлено:

Представление руководителю Управления.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление  исполнено в срок.

31. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Уполномоченному по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской   Республике.

По результатам проверки направлено:

1.Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

2. Представление Уполномоченному по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской Республике.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление Уполномоченному по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской Республике исполнено в срок.

32. «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субвенций, предоставленных в 2019-2020 годах из республиканского бюджета бюджету Усть-Джегутинского муниципального района на исполнение отдельных переданных государственных полномочий КЧР в соответствии с п.1 Постановления Народного Собрания (Парламента) КЧР от 25.12.2020 №423»

По результатам проверки направлено:

1.Представление в Администрацию Усть-Джегутинского муниципального района;

2.Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

3.Информационное письмо Уполномоченному по   правам ребенка в    Карачаево-Черкесской   Республике.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление в Администрацию Усть-Джегутинского муниципального района, исполнено в срок.

33. Проверка законности результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».

По результатам проверки направлено:

Представление руководителю КЧР КП «ДКС».

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление руководителю КЧР КП «ДКС» исполнено в срок.

34. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, поступивших в некоммерческую организацию - региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики», в том числе на её содержание, за 2020-2021 годы.

По результатам проверки направлено:

1. Представление в НКО - региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

2. информационное письмо заместителю Председателя Правительства    Карачаево-Черкесской   Республики.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление в НКО - региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» исполнено в срок.

35. Проверка исполнения Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Карачаево-Черкесской Республике» в Министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики по подразделу «Лесное хозяйство» за 2021 год.

По результатам проверки направлено:

1. Представление в Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление в РГКУ Бескесское, Зеленчукское и Кубанское лесничество;

3. Представление в КЧ РГАУ "Урупский лесхоз".

Меры, принятые по результатам проверки.

Представления исполнены в срок.

36. Проверка исполнения подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»  за 2021 год.

По результатам проверки направлено:

Представление в адрес Министерства сельского хозяйства КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление в адрес Министерства сельского хозяйства КЧР исполнено в срок.

37. Проверка реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  за 2021 год.

По результатам проверки направлено:

1. Представление в Министерство экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики;

2. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки.

Представление в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики исполнено в срок.

Начальник Управления делами

Контрольно-счетной палаты КЧР                                                 А.С. Боташев

Приложение 2

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2022 год

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных

Контрольно-счетной палаты за 2022 год

1. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 261-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Карачаево-Черкесской Республики и должности государственной службы Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний – 1, предложений – 8.

2. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний –2, предложений – 12.

3. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в постановление Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации республиканского имущества на 2020-2022 годы». Замечаний - нет, предложений - нет.

4. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Охвачено средств 2524203,7 тыс. рублей. Замечаний – 3, предложений – 3.

5. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 328-VI «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет и передаче полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплат Пенсионному фонду Российской Федерации». Замечаний – 5, предложений - нет.

6. Экспертиза и подготовка ответа на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 261-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Карачаево-Черкесской Республики и должности государственной службы Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений – 3.

7. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 320-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике». Замечаний - 1, предложений - нет.

8. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 335-VI «Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год. Замечаний - 1, предложений – 2.

9. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 338-VI «О внесении изменений в статью 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов». Замечаний - 4, предложений -1.

10. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за 2021 год» Охвачено средств 6747131,84 тыс.рублей. Замечаний-2, предложений-3.

11. Экспертиза и подготовка заключения на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 334-VI «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за 2021 год». Замечаний - нет, предложений - нет.

12. Экспертиза и подготовка заключения на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 320-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике». Замечаний - нет, предложений - нет.

13. Экспертиза и подготовка заключения на Отчет «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2022 года». Замечаний - нет, предложений- 4.

14. Экспертиза и подготовка согласования на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 314-VI «О внесении изменений денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений -1.

15. Экспертиза и подготовка согласования на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 335-VI «Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год». Замечаний - нет, предложений -1.

16. Экспертиза и подготовка заключения на Отчет Правительства «Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2021 год и годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств республиканского бюджета за 2021 год». Замечаний - 1, предложений - 7.

17. Экспертиза и подготовка заключения на Отчет Правительства «Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2022 года». Замечаний - 2, предложений - 3.

18. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 361-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год». Замечаний - нет, предложений - 1.

19. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 347-VI «О внесении изменения в статью 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О налоге на имущество организаций». Замечаний - нет, предложений - 2.

20. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 353-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений -2.

21. Экспертиза и подготовка заключения на проект Постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.06.2020 года № 132 «О проекте Прогнозного плана (Программы) приватизации республиканского имущества на 2020-2022 годы»). Замечаний - нет, предложений - нет.

22. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 364-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Охвачено средств – 1359500,7 тыс.рублей. Замечаний – 1, предложений - нет.

23. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 363-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О патентной системе налогообложения». Замечаний - нет, предложений - нет.

24. Экспертиза и подготовка заключения на отчет «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за первое полугодие 2022 года». Замечаний - нет, предложений – 4.

25. Экспертиза и подготовка заключения на отчет Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 1 полугодие 2022года». Замечаний-нет, предложений-3.

26.  Экспертиза и подготовка согласования на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 353-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний – 1, предложений - нет.

27. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 376-VI «О приостановлении в 2023 году действия отдельных положений законов Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений - нет.

28. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 390-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Охвачено средств – 5022672,7 тыс.рублей. Замечаний – 1, предложений - нет.

29. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 387-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений - нет.

30. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 394-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений - нет.

31. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 392-VI «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхование Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Охвачено средств – 6893686,5 тыс.рублей. Замечаний - нет, предложений - нет.

32. Экспертиза и подготовка заключения на отчет Правительства «Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 9 месяцев 2022 года». Замечаний – 1, предложений - нет.

33. Экспертиза и подготовка заключения по согласованию на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 389-VI «О внесении изменений в статью 20 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний – 2, предложений - нет.

34. Экспертиза и подготовка заключения на отчет «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за 9 месяцев 2022 года». Замечаний- нет, предложений - 3.

35. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республик № 397-VI «О внесении изменения в закон Карачаево-Черкесской Республики «О межбюджетных отношениях в Карачаево-Черкесской Республике». Замечаний - нет, предложений - нет.

36. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 397-VI «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Охвачено средств – 27774540,1 тыс.рублей. Замечаний – 1, предложений – 7.

37. Экспертиза и подготовка заключения на проект постановления Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации республиканского имущества на 2023-2025 годы». Замечаний – 1, предложений - нет.

38. Экспертиза и подготовка заключения на проект рекомендаций по итогам публичных слушаний по проекту закона Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Замечаний – 1, предложений - нет.

39. Экспертиза и подготовка заключения на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 394-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики № 394-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики». Замечаний - нет, предложений - нет.

40. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 404-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево- Черкесской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Охвачено средств – 391448,4 тыс.рублей. Замечаний - нет, предложений - нет.

41. Экспертиза и подготовка заключения на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 404-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Замечаний - нет, предложений - нет.

42. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 410-VI «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка и передаче полномочий по назначению и осуществлению выплаты ежемесячного пособия Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации». Замечаний – 2, предложений - нет.

43. Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Карачаево-Черкесской Республики № 414-VI «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» Охвачено средств - 636913,3 тыс.рублей. Замечаний – 2, предложений - нет.

44. Экспертиза и подготовка заключения на таблицу поправок к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики № 396-VI «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Замечаний - нет, предложений - нет.

45. Подготовка заключений по внешней проверке годовой отчетности за 2021 год главных администраторов бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики  в количестве - 33 ед.

Начальник Управления делами

Контрольно-счетной палаты КЧР                                                 А.С. Боташев

Приложение 3

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2022 год

Результаты мониторингов исполнения приоритетных национальных проектов в Карачаево-Черкесской Республике за  2022 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Карачаево-Черкесская Республика в План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год были включены и проводились мониторинги и контроль формирования и реализации в Карачаево-Черкесской Республике следующих Приоритетных национальных проектов:

«Жилье и городская среда» - Аудитор Косов А.А.;

«Экология» - Аудитор Косов А.А.;

«Демография» - Аудитор Гумжачева Л.А.;

«Здравоохранение» -Аудитор Гумжачева Л.А.;

«Образование» -Аудитор Аджиев Д.В.;

«Культура» -Аудитор Аджиев Д.В.;

«Цифровая экономика» - Аудитор Кидралиев Х.Х.;

«Безопасные и качественные дороги» - Аудитор Кидралиев Х.Х.;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - Аудитор Эдиев Т.М.;

«Международная кооперация и экспорт» - Аудитор Эдиев Т.М.

Мониторинг реализации национальных  проектов по состоянию на 01.01.2023 года.

1. Национальный  проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект « Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»

Основной целью реализации проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, которое выражается в повышении индекса качества городской среды на 30 % и сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой в 2 раза.

Региональным проектом на 2022 год в 22 населенных пунктах республики  запланировано благоустройство 50 дворовых и 14 общественных территорий.

Общий  объем  финансирования составил 217637,93 тыс.рублей, из них: (ф/б -209867,8 тыс.рублей. р/б -7770,13 тыс.рублей).

В 2022 году  муниципальными заказчиками, для проведения работ по благоустройству 50 дворовых и 14 общественных территорий заключено 47 муниципальных контрактов.

Из 14 общественных территорий, благоустройство которых проводится  в 2022 году,  срок завершения работ  по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха – Зеленый остров города Карачаевск», отобранному по результатам    всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,   установлен до 31.05.2023.

ЛБО на финансирование данного объекта в 2022 году предусмотрено в размере 94304,8 тыс.рублей и на  2023 год в размере  3450,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2023  работы завершены на 50 дворовых и 13 общественных территориях. Кассовое исполнение  расходов в 2022 году составило 217637,93 тыс.рублей  или 100,0 % от ЛБО на 2022 год.

Неисполнения показателей программы на 2022 год не установлено.

В 2022 году в рамках контрольной деятельности  соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой КЧР  на 2022 год в 1 квартале  2022 года завершена проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды в КЧР» Государственной программы «Формирование современной городской среды в КЧР» Министерству строительства и ЖКХ КЧР (относится к нац. проекту «Жилье и городская среда») (проверка переходящая с 2021 года).

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверки, стали:

1) несоблюдение требований пункта 10 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по своевременному размещению в ЕИС документов и информации  по оплате и исполнению  контрактов в единой информационной системе в сфере закупок.

Так по результатам проверки выявлено  26 нарушений на общую сумму  54574,1 тыс. рублей;

- несоблюдение сроков оплаты стоимости выполненных работ, установленные  в соответствии с  частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными образованиями.  Нарушение сроков составляют  от 2-х до 40 дней;

3)  в нарушение требований части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экспертиза результатов работ в части их соответствия условиям контракта Администрациями Кавказского сельского поселения, Старокувинского сельского поселения, Преградненского сельского поселения и Медногорского городского поселения, не проведена.

- в нарушение требований пункта 6.1.2. Соглашений, заключенных Министерством строительства и ЖКХ КЧР  с Мэрией муниципального образования города Черкесска и Администрацией Усть-Джегутинского городского поселения, не обеспечено   выполнение работ по образованию земельных участков, на которых проведено благоустройство дворовых территорий;

- некачественное проведение работ. Так в ходе визуального осмотра на соответствие фактически выполненных объемов работ, объемам работ, отраженным в актах формы КС2 по объекту «Благоустройство территории, под парк «Горный» по улице Коммунальная город Усть-Джегута» установлено, что  из-за просадки насыпного грунта тротуарное покрытие парка площадью более 50 кв.м. пришло в негодность.

Устранение последствий от результатов некачественно выполненных работ должно было быть осуществлено за счет гарантийных обязательств, однако на сегодняшний день (на 21 июля 2022 года) последствия просадки грунта не устранены.

Муниципальные программы не содержат ряд требований, предусмотренных подпунктами «к», «з» пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся приложением №7 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства КЧР от 22.10.2019 года № 248.

Согласно  информации Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства КЧР  с муниципальными образованиями проведена работа по недопущению вышеприведенных нарушений. За допущенные      нарушения к  дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица органов местного самоуправления.

Региональный проект «Жилье»

В рамках федерального проекта «Жилье» на 2022 год плановый показатель ввода жилья для Карачаево-Черкесской Республики  составлял 236,3 тыс. м². По итогам 12 месяцев 2022 года в КЧР введено 308,397 тыс. м² жилья (10 МКД - 63,207 тыс. м², 1 363 ИЖС - 245,19 тыс. м²), или 130,5% от планового показателя.

Соглашением о предоставление субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета от 28.12.2021 №069-09-2022-531 ( в.ред. доп. соглашения от 06.12.2022г. №069-09-2022-531/7)  на "Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике"  на 2022 год предусмотрено финансирование  шести объектов  на сумму 1 448, 836 тыс. рублей (ФБ – 1 43, 365 млн. руб., РБ – 17, 470млн. руб. в том числе по объектам:

- инженерная инфраструктура г. Карачаевск (строительство котельной 27,9 МВт), предусмотрено 221 659,410 тыс. руб., срок реализации 2021-2023 гг. процент готовности 37%;

- надземный автомобильный переезд в г. Черкесске, предусмотрено 327 756,227 тыс. руб., готовность 92%, срок реализации 2020-2022 гг.

- объект инженерной инфраструктуры на территории г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика (1-ая очередь), предусмотрено 13 503,26 тыс. руб. готовность 62%, срок реализации 2020-2023 гг.

- объекты инженерной инфраструктуры в г. Черкесск, Карачаево-Черкесской Республики (1-ая очередь), предусмотрено 310 000,000 тыс. руб. готовность 1%, срок реализации 2022-2023 гг.

- объекты транспортной инфраструктуры в г. Черкесск, Карачаево-Черкесской Республики (1-ая очередь), предусмотрено 225 000,0 тыс. руб. готовность 1%, срок реализации 2022-2023 гг.

- объекты транспортной инфраструктуры в г. Черкесск, Карачаево-Черкесской Республики (2-ая очередь), предусмотрено 350 917,37 тыс. руб., готовность 2%, срок реализации 2022-2024 гг.

Финансирование и кассовое исполнение расходов  на 01.01.2023 года  составило   1 448, 838 млн. рублей, или 100,0 % от ЛБО предусмотренных соглашением.

Показатель соглашения по завершению в 2022 году  строительства  надземного автомобильного переезда в г. Черкесске, не исполнен. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию -  01.04.2023 года.

Региональный проект «Чистая вода»

В 2022 году  ЛБО  на финансирование регионального проекта «Чистая вода» предусмотренные Соглашением составляют 1115,202 млн.рублей ( средства ФБ- 31104,049  млн.рублей,  средства РБ -11,152 млн.рублей) в том числе :

- 36,937 млн.рублей - на строительство  «Карачаевского группового водопровода».Сроки реализации  с 2020  до 31.12.2023;

- 106,64 млн.рублей - на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений ТРК «Теберда-Домбай».Срок реализации 2022.

- 971,625 млн.рублей - на строительство группового водоснабжения в населенных пунктах: а. Жако, а. Али-Бердуковский, а. Хабез, а. Эльбурган, а. Инжич-Чукун, а.Зеюко, а. Кош-Хабль, а. Малый-Зеленчук, а. Бавуко, а. Новохумаринск, а. Абазакт, а. Икон-Халк, а.Адыге-Хабль (1 очередь).  Сроки реализации 2022-2024 годы.

Финансирование и кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1115,202 млн.рублей или 100%  от утвержденных ЛБО.

Показатель соглашения  по завершению  строительства объектов водоснабжения и очистных сооружений ТРК «Теберда-Домбай» в 2022 году не исполнен. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 01.04.2023 года.

2.Национальный проект «Экология»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в реализации  федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология» в том числе: «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами и Сохранение уникальных водных объектов».

В соответствии с заключенным соглашением с Минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, в рамках федерального проекта «Чистая страна» объем бюджетных ассигнований  на 2022 год составляет 126 348,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 118767,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета 7 581,0 тыс. рублей.

Региональный проект «Чистая страна»

В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории Карачаево-Черкесской Республики запланировано завершение Рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника (срок реализации 2021-2022 годы).

Общая стоимость реализации мероприятия составляет 279 762,390 тыс. рублей. Объект рекультивации является переходящим, со сроком завершения- 31.12.2022 г.

В 2021 году  на реализацию мероприятия уже потрачено 151 785,699 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 144 196,414 тыс. рублей, из республиканского бюджета 7 589,285 тыс. рублей.

В 2022 году на завершение проекта предусмотрено средств  на сумму   126 348,4 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета 118767,4 тыс. рублей, и  средств республиканского бюджета 7 582,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года кассовое исполнение расходов составило 126 348,4 тыс.рублей в том числе за счет средств  федерального бюджета 118767,4 тыс. рублей, и  средств республиканского бюджета 7 582,0 тыс. рублей, что составляет  100,0%  от ЛБО на 2022 год.

По состоянию на 01.01.2023 степень готовности объекта составляет 100%. Объект сдан 22.07.2022г. Целевые показатели, предусмотренные  Соглашением о реализации регионального проекта «Чистая Страна» на 2022 год Карачаево-Черкесской Республике  исполнены  в полном объеме.

Региональный  проект «Сохранение лесов»

2022 году  Федеральным проектом  «Сохранение лесов», Карачаево-Черкесской Республике из федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрены субвенции на общую сумму – 9 733,1 тыс. рублей.

Софинансирование проекта  из республиканского бюджета не предусмотрено.

В  2022 году, для  реализации регионального проекта, запланированы расходы на проведение  следующих мероприятий:

1. на увеличение площади лесовосстановления на площади 41,7 га утверждено  722,7 тыс. рублей;

2. на формирование запаса лесных семян  в количестве 23 кг – 16,1 тыс. рублей;

3. на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в количестве 5 единиц – 8994,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года кассовое  исполнение расходов составило 9 733,1 тыс. рублей или 100% от ЛБО из них:

- на приобретение лесопожарной техники в размере 8994,3 тыс.рублей или 100% от утвержденных 8994,3 тыс. рублей. Приобретено 5 единиц лесопожарной техники на 8292,0 тыс.рублей и 23 единиц противопожарного оборудования на 702,2 тыс.рублей).

- на увеличение площади лесовосстановления  потрачено 722,7 тыс.рублей или  100% от ЛБО из них:   проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 2,6 га и  по содействию естественному лесовосстановлению на площади 39,1 га.

Целевой показатель «Отношение площади лесовосставновления и лесоразведения к площади вырубленных лесных насаждений» на 2022 год достигнут.

Сохранение уникальных водных объектов

На 2022 год региональным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» показатели не установлены, финансирование на этот год не предусмотрено.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2022 году соглашения на финансирование в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   не заключались.

При реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», на 01.10.2022 года  достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план - 98,7%, факт-55,4%, меньше на 43,3 процентных пункта);

2) доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план - 2,7 %, факт - 2,7 %, достижение годового показателя 100 %);

3) доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план - 19,2 %, факт-79,7 %, превышение на 60,5 процентных пункта);

4) доля разработанных электронных моделей (план-100%, факт-100%).

Рисков неисполнения годовых показателей регионального проекта не наблюдается.

Дополнительная информация

Также,  в 2021 году  было проведено 2 контрольных мероприятия, по результатам которых выявлены следующие нарушения:

1. Проверкой  использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию подпрограммы №11 "Чистая вода" государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» установлено, что

по объекту: "Водоснабжение с. Садовое, Адыге-Хабльский муниципальный район, КЧР" срок завершения подрядных работ  предусмотренный контрактом от 26.06.2020 года № 20-0314, нарушен. Нарушение сроков  завершения работ  составило 150 календарных дней.

Однако, Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие "Дирекция капитального строительства», в нарушение    требований части 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  п. 19.3. Контракта от 26.06.2020 года № 20-0314,  пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком  обязательств предусмотренных  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   подрядчику, не начислены.

На основании выданного представления КСП КЧР нарушение устранено. Пени начислены.

2. Проверкой  исполнения регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» за период с 2019 года по 01.07.2021 год проведенной в Министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, выявлено несоблюдение требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  по  размещению информации о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в реестре контрактов. Так по результатам проверки выявлено  34 нарушения на общую сумму  303427,0 тыс. рублей.

Информация о выявленных нарушениях направлена в УФАС по КЧР.

3.Национальный проект «Образование»

В  целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории Карачаево-Черкесской Республики Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и плановый период 2022-2023 гг. заключено 7 соглашений  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию  мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование» на общую сумму 923 968 637,38 рублей (включая средства субвенций из федерального бюджета), в том числе: 2022 год – 787 624 900,00 руб.; 2023 год –  136 343 737,38 руб.

Контрактация

В рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» в Единой информационной системе в сфере закупок размещен план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов, получено уведомление о соответствии контролируемой информации Правилам осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

В 2022 году на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды предусмотрено 28 528 100,00 руб., из федерального бюджета 28 242 900,00 рублей, из республиканского бюджета 285 200,00 рублей. На отчетную дату заключен 1 государственный контракт на сумму 28 518 967,31 рублей. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 29.09.2022 года № 073-09-2022-283/2 об уменьшении объема субсидии, так как по итогам закупочных процедур образовалась экономия в размере 9,14 тыс. рублей, что составляет 100%.

В рамках создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Гимназия №18» федерального проекта «Современная школа» предусмотрено 21 444 200,00  рублей в т. ч. из федерального бюджета 21 229 800,00 рублей, из республиканского бюджета 214 400,00 рублей. На отчетную дату заключено 3 государственных контракта и 4 прямых договора на общую сумму 21 444 200,00 рублей. Кассовое исполнение составляет (100%).

В рамках  реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах предусмотрено 40 787 400,00 руб., в т. ч. из федерального бюджета 40 379 500,00 рублей, из республиканского бюджета 407 900,00 рублей. На отчетную дату заключены 2 государственных контракта и 2 прямых договора на сумму 40 787 400,00 рублей. Кассовое исполнение составляет (100%).

В рамках обеспечения реализации мероприятий по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель») предусмотрено 22 000 000,00 руб., в т. ч. из федерального бюджета 20 680 000,00 руб., из республиканского бюджета 1 320 000,00 руб. Кассовое исполнение составляет (100%).

В 2021 начато строительство новой школы  на 960 мест в с. Учкекен Малокарачаевского  муниципального района.

На реализацию  мероприятия предусмотрено  294 382 000,00 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 274 568 200 рублей, из республиканского бюджета 19 813 800,00 рублей. Дополнительно выделено 45 776 рублей. Итого 338 000,00 тыс. рублей. На отчетную дату заключен государственный контракт. Окончание строительства в 2023 году. Кассовое исполнение составляет 338 000,00 тыс. рублей  (100%) .

В рамках создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2022 году предусмотрено 228 058 080,00 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 225 777 000,00 рублей, из республиканского бюджета 2 281 080,00 рублей. На отчетную дату заключены 40 прямых договора и 4 государственных контракта на сумму 228 058 080,80 рублей. Кассовое исполнение составляет  (100%).

В 2022 году на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом предусмотрено 20 111 900,00 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 19 910 800,00 рублей, из республиканского бюджета 201 100,00 рублей. Заключены 4 государственных контракта на общую сумму 16 167 580,00 рублей. На 3 944 339,19 рублей и заключены 8 прямых договора. Кассовое исполнение  20 111 900,00 рублей (100%).

В рамках создания материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в 2022 году предусмотрено 31 104 800,00 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 30 793 800,00 рублей, из республиканского бюджета 311 000,00 рублей. Заключены 14 государственных контрактов и 34 прямых договора на сумму 31 104 800,00 рублей. Кассовое исполнение составляет 100%.

В 2022 году на реализацию мероприятий по оснащению государственными символами Российской Федерации государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрено 15 893 232,32 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 15 734 300,00 рублей, из республиканского 158 932,32 рубля. На отчетную дату заключены 29 прямых договоров на сумму 15 893 232,32 рубля. Кассовое исполнение 15 893 232,32 рублей, что составляет 100%.

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики с 2019 года  реализует национальный проект «Образование». В Карачаево-Черкесской Республике реализуются следующие региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность». В 2021году в структуре национального проекта « Образование» произошли изменения, федеральные проекты «Поддержка семей, имеющих детей» «Учитель будущего» перешли в федеральный проект «Современная школа» и реализуется новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Региональный проект «Социальная активность» реализует Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики. С 2022 года в  федеральный проект «Современная школа» включена программа «Земский учитель» (Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»).

- Региональный проект «Современная школа»

1. В 2022 году в 26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

2. В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях в 2021 начато строительство новой школы  на 960 мест в с. Учкекен Малокарачаевского  муниципального района завершение строительства запланировано в 2023 году.

3. На базе общеобразовательной организации МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска создан школьный кванториум.

4. В рамках обеспечения реализации мероприятий по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель») выделена квота двадцати двум педагогам.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2022 году отремонтировано 4 спортивных залов и оборудовано 4 плоскостных сооружения.

2. В рамках создания системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в 2022 году в Карачаево-Черкесской Республике создан  региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Талант и успех».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой  образовательной  среды федерального проекта  «Цифровая образовательная среда» 18 образовательных организаций оснащены современным оборудованием.

Региональный проект «Молодые профессионалы»

В 2022 году  обновлена материально-техническая база  КЧРГБПОО «Аграрно-технологический  колледж», КЧРГБПОО «Колледж индустрии питания,  туризма и сервиса», КЧР ГБОУСПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж  им. У. Хабекова» по  шести  направлениям («Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах», «Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования» «Поварское дело», «Кондитерское дело»).

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В соответствии с заключенным Соглашением о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 9 декабря 2020 г. № 073-2020-EВ001-54 проведена работа по подготовке нормативно-правовой базы. Доля общеобразовательных  и профессиональных организаций, в которых утверждены  рабочие программы воспитания  составляет 100%.

В соответствии с дополнительным соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 11 мая 2022 г. № 073-2020-EВ001-54/3 176 общеобразовательных организаций оснащены комплектами государственных символов Российской Федерации.

4.Национальный проект «Культура»

В 2023 году на территории Карачаево-Черкесской Республики продолжается работа по реализации мероприятий национального проекта «Культура» (далее – нацпроект «Культура»).

Региональный проект «Культурная среда».

В рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», предусмотренных на развитие сети учреждений культурно-досугового типа были предусмотрены субсидии
в размере 153,9 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета – 144,7 млн. рублей, средства республиканского бюджета - 9,2 млн. рублей.

Субсидии были направлены на:

- строительство Дома культуры на 250 мест Зеленчукский муниципальный район, с. Маруха, ул. Белана, 200 А, КЧР (переходящий объект с 2021 года);

- строительство Дома культуры на 250 мест Малокарачаевский муниципальный район, с. Первомайское, ул. Шоссейная, 79 А, КЧР (переходящий объект с 2021 года);

- капитальный ремонт Дома культуры, ст. Зеленчукская, 
ул. Ленина, 74, Зеленчукский муниципальный район, КЧР;

- капитальный ремонт Дома культуры в г. Усть-Джегута, ул. Морозова 38 А, Усть-Джегутинский муниципальный район, КЧР;

- строительство Дома культуры в п. Домбай, Карачаевский городской округ, КЧР;

- строительство Дома культуры в а. Малый Зеленчук, Хабезский муниципальный район, КЧР.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2022 составило 153,9 млн. рублей (100%), из которых средства федерального бюджета – 144,7 млн. рублей (100%), средства республиканского бюджета – 9,2 млн. рублей (100%).

Также в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году была проведена реконструкция детских школ искусств.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 32,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 31,0 млн. рублей, средства республиканского – 1,9 млн. рублей.

Субсидии будут направлены на:

- реконструкция здания Псыжской школы искусств, КЧР, Абазинский муниципальный район, а. Псыж, ул. Кунижева, 51 (переходящий объект с 2021 года);

- реконструкция Детской школы искусств города Черкесска, Карачаево-Черкесской Республики, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 1 (переходящий объект
с 2021 года).

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2023г. составило
32,9 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета – 30,9 млн. рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн. рублей.

Также, в 2022 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» предусмотрена субсидия за счет средств федерального бюджета
в размере 10,0 млн. рублей на реализацию мероприятия по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту. Средства
на модернизацию библиотечного пространства направлены Муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» Малокарачаевского муниципального района.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2023 составило 10,0 млн. рублей.

Кроме этого, в рамках регионального проекта «Культурная среда»
в 2022 году запланировано мероприятие по обеспечению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Средства предусмотрены в размере 12,7 млн. рублей,
из которых средства федерального бюджета -11,9 млн. рублей, средства регионального бюджета - 0,8 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 средства освоены.

Кроме этого, в 2022 году запланирована реализация мероприятия
по техническому оснащению муниципальных музеев. Средства предусмотрены
в размере 10,9 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета -10,2 млн. рублей, средства регионального бюджета - 0,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 средства освоены.

Региональный проект «Творческие люди»

Реализованы мероприятия по поддержке лучших учреждений культуры на селе и лучших работников культуры из средств федерального, республиканского и местного бюджетов на сумму 606,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023г. средства профинансированы и освоены 
в полном объеме.

Кроме этого, в рамках регионального проекта «Творческие люди»
в 2022 году предусмотрена реализация мероприятия по повышению квалификации, запланировано обучение 134 слушателей региона на базе Центров непрерывного образования. Образовательные программы реализованы дистанционно.

По состоянию на 01.01.2023 успешно прошли обучение 134 слушателя.

5. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Во исполнение целей и задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» Минцифры КЧР в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» участвует в пяти региональных проектах «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление».

По состоянию на 31.12.2022 года показатели исполнены в полном объеме, а по некоторым – с превышением.

Информация об объектах,

подлежащих строительству, реконструкции.

В рамках реализуемых Министерством цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики региональных проектов не предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» проведены мероприятия по обучению государственных служащих органов исполнительной власти и служащих органов муниципального управления Карачаево-Черкесской Республики. По состоянию на 31.12.2022 года на курсах по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» прошли обучение 103 государственных и муниципальных служащих.

Таким образом, данный показатель к концу года превысил контрольный показатель (40 человек) более, чем в 2,5 раза.

Использование денежных средств по данному проекту не предусматривается, а обучение осуществляется на основании федеральной квоты.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» при создании и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», после проведённого ценового анализа текущего состояния российского рынка телекоммутационного оборудования, динамики эпидемиологической обстановки в регионе и текущей статистики вызовов на номер «122» принято решение (пункт 5 части 1 Протокола заседания Совета по проектной деятельности под руководством Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.06.2022 № 3) о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Было подписано соответствующее дополнительное соглашение от 23.06.2022 № 071-17-2022-004/1. Причиной явился дефицит коммутационного оборудования и рост цен в результате внешнего санкционного давления, а также снижение актуальности вопроса ввиду улучшения эпидемиологической обстановки.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации признало нецелесообразным использование в текущем году субсидии в размере 15,714 млн. руб. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. В связи с этим, в целях уменьшения лимитов бюджетных обязательств, доведённых до республики на 2022 год, соответствующее дополнительное соглашение о возврате субсидии подписано 11.05.2022 г. № 071-09-2021-087/3. Причиной явилось значительное изменение цен, невозможность купить определенное оборудование и изменение приоритетов Минцифры РФ в новых условиях.

Использование денежных средств по данному проекту не предусматривается.

Контрольные показатели по данному проекту:

1. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополый доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с утверждёнными требованиями – 100% в 2021 году (т.е. все социально значимые объекты были подключены к сети «Интернет»);

2. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi – данный показатель предусматривает исполнение в 2023 году.

Региональный проект «Цифровые технологии»

По региональному проекту «Цифровые технологии» на официальном сайте Минцифры КЧР опубликованы информационные материалы о грантовых конкурсах и программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.

Минцифры КЧР на постоянной основе принимает участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики. Одним из инструментов является показатель «цифровой зрелости» региона, который рассчитывается по пяти направлениям (здравоохранение, городское хозяйство и строительство, образование, государственное управление, общественный транспорт). На конец 2022 года Карачаево-Черкесская Республика занимает 11 место в рейтинге регионов Российской Федерации.

Региональный проект «Информационная безопасность»

Контрольные показатели по данному проекту предусматривают следующие показатели:

1. Формирование документации для формирования заявки на получение финансовой поддержки органам государственной власти Карачаево-Черкесской Республики по реализации требований №187- ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» – не формировалась ввиду отсутствия федерального финансирования по данной программе.

2. Обеспечение на постоянной основе мониторинга и контроля текущей ситуации с закупками отечественного программного обеспечения органами государственной власти и местного самоуправления, определены необходимые ресурсы. Информация о закупках программного обеспечения региональными органами власти собирается на ежемесячной основе. В 2022 году закупка отечественного программного обеспечения составила 100%, (т.е. при плановом значении на 2022 год - 500 усл.ед., исполнение за 2022 год составило 500 усл. ед.) от общего числа закупок программного обеспечения.

На площадке телеканала «Архыз 24» был проведён прямой эфир по теме «Информационная безопасность и фейки» с целью доведения до жителей Карачаево-Черкесской Республики информации о видах мошенничества в IT-сфере и способах защиты, а также о фейках, ворвавшихся в жизнь граждан Российской Федерации в первом квартале 2022 года, и способах ориентации в новых информационных условиях.

Использование денежных средств по данному проекту не предусматривается.

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

В рамках реализации регионального проекта Цифровое государственное управление» к системе электронного документооборота «ДЕЛО» подключены все региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики. Дополнительно подключено 12 управлений труда и 12 центров занятости муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики.

Использование денежных средств по данному проекту не предусматривается.

Контрольные показатели по данному проекту:

1. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – при плане 3,9 балла исполнение составило 4,2 балла или 107,7%;

2. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – при плане 55 % исполнение составило 100 %;

3. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – при плане 30 % исполнение составило 85,12 %;

4. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством. Плановый показатель – 1 вид сведений. Фактически на данный момент предоставляется 4 вида сведений;

5. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме предоставления результата в электронном виде на ЕПГУ – при плане 20 исполнение составило 86, превышение в 4,3 раза;

6.  Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – при плане 50 % исполнение составило 100 %;

7. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – при плане 50 исполнение составило 78;

8. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру. Плановые показатели на 2022 год не предусмотрены.

9. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – при плане 50 % исполнение составило 56 %.

Проверка в Министерстве цифрового развития КЧР с начала реализации проектов не проводилась.

6.Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Во исполнение целей и задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в рамках реализации национальной программы «Безопасные качественные дороги» разработаны и утверждены три региональных проектах: «Безопасность дорожного движения КЧР», «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Региональный проект «Дорожная сеть»

Ответственный исполнитель проекта - Министерство строительства и ЖКХ КЧР.

Сроки реализации проекта с 01.04.2019 по 31.12.2024.

Показатели регионального проекта в 2022 году:

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций.

1.1 Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии.

Плановое значение показателя – 65%, фактическое исполнение – 65% или 100% от плановых значений;

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Плановое значение показателя –50,58%, фактическое исполнение – 50,58 или 100% от плановых значений;

2. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок.

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок.

Плановое значение показателя – 100%, фактическое исполнение – 100%.

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть»  национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году запланированы мероприятия на 37 объектах по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог протяженностью – 32,0 км и 4 искусственных дорожных сооружений, на общую сумму 970 389,267 тыс. рублей (ФБ – 360 814,8 тыс. рублей, РБ – 609 574,467 тыс. рублей). По всем объектам заключены государственные контракты.

По состоянию на 01.01.2023 года освоение средств составило 970 389,267 тыс. рублей или 100 % (ФБ – 360 814,8 тыс. рублей (100%) РБ –609 574,467  тыс. рублей (100%)).

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Ответственный исполнитель проекта - Министерство строительства и ЖКХ КЧР.

Сроки реализации проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Показатели регионального проекта в 2022 году:

1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения.

Плановое значение показателя – 15%, фактическое значение показателя составило  100% ;

2. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр.

Плановое значение показателя – 20%, фактическое значение

Однако, без внесения изменений в региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 № 112-РЗ (ред. от 07.07.2022) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию проекта утверждено 30 000,0 тыс. рублей. За 2022 год исполнение составило 30,0 тыс. рублей.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Ответственный исполнитель проекта - Министерство промышленности и торговли КЧР.

Сроки реализации проекта с 01.04.2019 по 31.12.2024.

Показатели регионального проекта в 2022 году :

Использование денежных средств по данному проекту не предусматривается.

Показатели:

1. количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не должно превышать 10,96 человек на 100 тысяч населения;

Пояснение: Единица измерения показателя «Количество погибших в ДТП» - человек. Показатель «Количество погибших в ДТП» характеризует эффективность мер, принимаемых органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, по повышению безопасности дорожного движения и снижению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Плановое значение показателя – 4,09 чел., фактическое значение показателя за 2022 год составило 17,88 чел.;

Превышение прогнозного значения показателя «Количество погибших в ДТП», предусмотренного паспортом федерального проекта «Безопасность дорожного движения», оценивается отрицательно.

Периодичность формирования информации по показателю «Количество погибших в ДТП» - ежемесячная.

2.  число погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100 тыс. населения, человек не должно превышать 45 человек.

Следует отметить, что в паспорте регионального проекта, размещенного в информационном ресурсе Республиканского проектного офиса имеют место два показателя и с небольшой разницей в наименовании, а именно:

1) количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не должно превышать 10,96 человек на 100 тысяч населения;

2) число погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100 тыс. населения, человек не должно превышать 45 человек.

Однако, если по первому показателю имеется методика расчета, утвержденная МВД РФ от 30 декабря 2021 г. № 1/15225, то по второму – нет.

На наш взгляд, второй показатель «Число погибших в ДТП…» необходимо откорректировать в региональном проекте, имея ввиду, что это общее число погибших за год, а не число погибших на 100 тыс.населения, ибо в противном случае, при том, что есть сейчас, они должны быть идентичны.

Плановое значение показателя – 51,0 чел., фактическое значение показателя за 2022 год составило 83,0 чел;

3. количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не должно превышать 4,09 человек на 10 тысяч транспортных средств.

Пояснение: Единица измерения показателя «Погибшие на 10 тыс. транспортных средств» - человек.

Показатель «Погибшие на 10 тыс. транспорта» характеризует эффективность мер, принимаемых органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, по повышению безопасности эксплуатации транспортных средств и снижению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Плановое значение показателя – 10,96 чел., фактическое значение показателя за 2022 год составило 6,47 чел.

Периодичность формирования информации по показателю «Погибшие на 10 тыс. транспорта» – годовая.

В связи с ростом смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории КЧР, предельный показатель регионального проекта «Безопасность дорожного движения КЧР» по количеству погибших в результате ДТП в 2022 году превышен на 62,1%.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  не предусмотрено.

Дополнительная информация

На 2022 год Контрольно-счетной палатой КЧР по данной тематике предусмотрено 4 проверки:

- проверка законности и эффективности использования в 2021 году и истекшем периоде 2022 года бюджетных средств, выделенных Республиканскому государственному казенному учреждению «Управление  Карачаевочеркесавтодор»  (1-2 квартал);

- проверка законности и эффективности использования в 2021 году субсидий, предоставленных  местным бюджетам через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на проектирование строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда (3 квартал);

- проверка законности  и эффективности использования в 2021 году бюджетных средств, выделенных Министерству промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики, в том числе на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карачаево-Черкесской Республике (4 квартал);

- проверка законности и эффективности использования в 2021 году бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию города Черкесска на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4 квартал).

Замечаний по использованию средств, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», не установлено.

7.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Предусмотрено бюджетное финансирование в размере 2,79 млн. рублей для обеспечения самозанятых комплексом информационно-консультационных и образовательных услуг через Центр «Мой бизнес» (Центр), кассовое исполнение 100%.

Предусмотренные показатели:

В течение 2022 года 2481 человек должны начать применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на 1 января 2023 г. показатель составил 15304 человек или 616,8 %);

«Количество самозанятых граждан, которым необходимо было предоставить комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг» - 99 человек (на 1 января 2023 г. показатель составил 276 самозанятых или 218,1%);

Самозанятым гражданам должно быть обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке региональной микрокредитной организацией в общем объеме 0,4 млн. рублей (на 1 января 2023г. показатель составил 12,65 млн. руб.).

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

В рамках регионального проекта в 2022 году было предусмотрено бюджетное финансирование в размере 13,74 млн. рублей, исполнено на  100%.

Предусмотренные показатели:

- 13 соц. предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей  и (или) субъектам МСП, созданными физическими лицами до 25 лет включительно, необходимо обеспечить предоставление комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов (на 1 января 2023 г. показатель составил 18 соц. предпринимателей или 138,4%);

- увеличение количества предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения до 1551 тыс. человек (на 1 января 2023 г. показатель составил 2978 человек или 192 %);

- предоставление начинающим субъектам МСП поручительств региональной гарантийной организации в объеме 7,8 млн. руб., количество предпринимателей не регламентируется (на 1 января 2023 г. показатель составил 18,8 млн. руб. или 241,0%);

- обеспечение  к концу 2022 года 24 действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (на 1 января 2023 г. показатель составил 31 единицы или 129,1%);

- предоставление информационно-консультационных услуг проведение обучающих семинаров, форумов для населения республики Центром (не менее 1202 человек) с целью популяризации предпринимательства (на 1 января 2023 г. показатель составил 1357 человек или 112,8 % ).

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 212,2 млн. рублей (91,1 млн. рублей – Минэкономразвития КЧР, 121,0 млн. рублей – Минсельхоз КЧР), финансирование произведено в полном объеме.

Предусмотренные показатели:

- обеспечение к концу года 385 действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП (на 1 января 2023 г. показатель составил 291 единицу или 75,5%);

- обеспечение предоставления поручительств (гарантии) РГО в объеме 213,97 млн. рублей (на 1 января 2023 г. показатель составил 281,9 млн. рублей или 131,7%);

- оказание 170 предпринимателям Республики информационно - консультационных услуг и услуг нефинансового характера Центрами компетенций, поддержки предпринимательства, поддержки экспорта (на 1 января 2023 г. показатель составил 420 человек или 247 %);

- вывод на экспорт  3 субъектов МСП при поддержке Центра поддержки экспорта (на 1 октября 2022 г. показатель составил 4 экспортно ориентированных субъекта МСП);

- создание новых рабочих мест  не менее 22 единиц (на 1 января  2023 г. создано 65 новых рабочих мест).

8.Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансовое обеспечение по данному проекту в 2022 году не предусмотрено.

Основной задачей является достижение объема экспорта продукции АПК республики к 2024 году в сумме не менее 7,0 млн. долларов США.

Показатель «Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)» доведенный нашему региону на 2022 год составил 5,7 млн. долларов США. Однако, в соответствии с Протоколом заочного голосования членов Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 29.04.2022 т№3  и принятым на данном заседании решения о корректировке (обнулении) целевых показателей федерального проекта, заключено доп. соглашение об обнулении показателей на 2022 года.

По официальным данным таможенной статистики на 01.01.2022 г. данный показатель составил 0,42 млн. долларов США.

9.Национальный проект «Здравоохранение»

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики посредством подсистемы управления национальными проектами ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены Соглашения с федеральными органами исполнительной власти о реализации федеральных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики по следующим направлениям: «Демография» (2 региональных проекта), «Здравоохранение» (7 региональных проектов).

Министерством здравоохранения КЧР с федеральными органами исполнительной власти заключено 5 Соглашений о предоставлении субсидий и субвенции из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий  региональных проектов и 2 Соглашения  о предоставлении субвенции из республиканского бюджета.

Региональными проектами и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 года N 112-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской республики на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов» (в ред. Законов КЧР от 29.12.2022 N 99-РЗ) Министерству здравоохранения КЧР в 2022 году на  реализацию мероприятий  7 региональных проектов предусмотрены средства в общей сумме 1 153,1  млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета  - 414,76 млн. рублей, республиканского бюджета – 16,81 млн. рублей, средства прочих внебюджетных источников 721,53 млн. рублей). На реализацию 2 региональных проектов: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие детского здравоохранения, включая  создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» финансовое обеспечение не предусмотрено в региональных проектах на 2022 год.

На 01.01.2023 года все лимиты бюджетных обязательств доведены в пределах 100% от плановых значений на 2022 год.

Таким образом, на 2022 год по линии Министерства здравоохранения КЧР предусмотрены средства   по нацпроекту «Здравоохранение» -  всего

1 152,63 млн. рублей, по нацпроекту «Демография» - 0,503 млн. рублей.  Всего по обоим нацпроектам -  1 153,1  млн. рублей.

Кассовое исполнение на реализацию региональных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по состоянию на 01.01.2023 года составило 1150,63 млн. рублей (99,78%)  от общего объема, предусмотренных в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год денежных средств), из них средства федерального бюджета – 413,55 млн. рублей, средства бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 16,01 млн. рублей, средства из прочих внебюджетных источников – 721,07 млн. рублей.

Контрактация

По состоянию на 01.01.2023 г. в рамках реализации региональных проектов Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики заключено 70 государственных контракта на сумму 413,55 млн. рублей, в том числе по региональным проектам:

-	«Развитие первичной медико-санитарной помощи» - заключен 4 г/к на сумму 10,5 млн. рублей;

-	«Борьба с онкологическими заболеваниями» - заключено 6 г/к на общую сумму 122,46 млн. рублей;

-	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (медицинское оборудование - заключено 11 г/к на сумму 68,9 млн. рублей, лекарственные препараты - 16 г/к на сумму 28,37 млн. рублей);

-	«Модернизация первичного звена здравоохранения (медицинское оборудование - заключено 13 г/к – на сумму 29,69 млн. рублей, строительно-монтажные работы - заключено 5 г/к на сумму 120,4 млн. рублей.);

-	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения»- заключено 14 г/к – 33,23 млн. рублей.

-        «Старшее поколение» - 1 договор – 0,003 рублей (на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции в социальных учреждениях закрытого типа)

Достижение результатов

НП «Здравоохранение»:

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Годовые показатели и их достижение на 01.01.2023 года

1. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду

План 2,7

Факт 2,71

100%

2. Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчете на 1 сельского жителя

План 1,95 пос.

Факт 1,96 пос.

100%

3. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

План 100 %

Факт 100 %

4. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

План 30,0 %

Факт 54,6 %

Превышение на 24,6 процентных пункта

5. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

План 36,5 %

Факт 42,6%

Превышение на 6,1 процентных пункта

6. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

План 1946,7

Факт 2259,7

116,07%

7. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

План 96,2%

Факт 96,2%

Достижение годового показателя

8. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

План 97,5 %

Факт 100 %

Превышение годового показателя на 2,5 процентных пункта

9. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

План 90 %

Факт 100 %

Пояснение: показатель "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты" выполнен - в первом полугодии 2022 г. совершен вылет к  1 пациенту, он же  эвакуирован с применением санитарной авиации и госпитализирован по экстренным показаниям (план 90%, факт 100%).

10. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее:

План 50

Факт 11

В соответствии с пояснениями, представленными Министерством здравоохранения КЧР годовой  показатель не достигнут в связи с ограниченным сроком действия контракта и множеством отказов в осуществлении вылетов в связи с неудовлетворительными метеоусловиями.

В 2021 года из 10 показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  по 9 показателям достигнуты полностью, только 1 показатель не достигнут - число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План 0,823 тыс.ед.

Факт 0,498 тыс.ед.

60,5%, показатель не достигнут, в связи со значительным ростом числа сердечно-сосудистых осложнений у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию и временной отменой плановойгоспитализации и профилактических осмотров.

2. Больничная летальность от инфаркта миокарда

План 10,6 %

Факт 10,3 %

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, от острого и повторного инфаркта миокарда к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, в процентах.

Данный показатель годовой, результат вариабельный и зависит от фактического числа выписанных и умерших до конца года.  Превышения показателя не отмечается.

3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

План 20,7 %

Факт 20,7 %

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более), умерших в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях от острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или инфаркт), к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (субарахноидальным кровоизлиянием + внутримозговым и другим внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт), в процентах.

Данный показатель годовой, результат вариабельный и зависит от фактического числа выписанных и умерших до конца года.  Превышения показателя не отмечается.

4. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

План 60,0 %

Факт 65,0 %

Превышение годового показателя на 5 процентных пунктов.

Пояснение: Перевыполнение годового показателя связано с тем, что в предыдущие годы были ограничения в профилактических осмотрах и диспансеризации взрослого населения в связи с новой коронавирусной инфекцией, а с марта 2022 года ограничения были сняты и активизировалась профилактическая работа с населением.

5. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях.

План 85,0 %

Факт 99,7 %

Превышение годового показателя на 14,7 процентных пункта.

Пояснение: В связи с увеличением количества пациентов высокого риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, связанным с постковидными осложнениями, увеличилось количество лиц в кардиорегистре в текущем году.

Из выше приведенного следует, что из 5 показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланированные показатели достигнуты и превышены по 3 показателям. При этом необходимо отметить, что по одному из недостигнутых показателей - показатель больничная летальность от инфаркта миокарда имеется положительная динамика, т.к.   плановый показатель, предусмотренные на 2022 год выше фактического показателя, что свидетельствует об уменьшении смертности.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (за май 2022)

План 55,0 %

Факт 55,0 %

Пояснение: Показателя является позитивным и прогностически благоприятным признаком, связанным с улучшением качества диспансерного наблюдения, применением высокотехнологичных методов лечения внутри региона и открытием центров амбулаторной онкологической помощи.

2. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План 16,1 %

Факт 13,3 %

Показатель фактический меньше годового показателя на 2,8 процентных пунктов, показатель является позитивным и прогностически благоприятным признаком, связанным с улучшением качества лечения, применением высокотехнологичных методов лечения внутри региона.

3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

План 61,5 %

Факт 61,9 %

Больше годового показателя на 0,4 процентных пункта. Показатель является позитивным и прогностически благоприятным признаком, связанным с улучшением качества диспансерного наблюдения, применением высокотехнологичных методов диагностики внутри региона.

4. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

План   70,0 %

Факт   99,5 %

Больше годового показателя на 29,5 процентных пунктов

За 2022 года из 4 показателей, запланированных на год, достигнуты и выше запланированных по 3 показателям, а один показатель, который не достигнут - одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), является позитивным и прогностически благоприятным признаком, связанным с улучшением качества лечения, применением высокотехнологичных методов лечения внутри региона.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (Карачаево-Черкесской Республики)

1. Младенческая смертность (коэффициент)

План 5,2

Факт 5,0

Меньше годового показателя на 0,2 пункта

Пояснение: Коэффициент младенческой смертности по ежемесячным данным рассчитывается как частное от числа зарегистрированных умерших в возрасте до 1 года за период и усредненного числа зарегистрированных родившихся живыми, которые рискуют умереть в рассматриваемый период в возрасте до 1 года. Единица измерения показателя - на тысячу родившихся живыми.

Данный показатель за 2022 г. (5,0) ниже целевого показателя (5,2) на 0,2 пункта, что является следствием улучшения качества оказания медицинской помощи беременным, новорожденным и детям.

2. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах

План 89,1%

Факт 95,4%

Превышение годового показателя на 6,3 процентных пункта.

Пояснение: Данный показатель указывает на то, чтобы не менее 89,1% из общего числа преждевременных родов родоразрешались в перинатальном центре. За 2022 год  улучшился этот показатель и достиг 95,4% от общего числа преждевременных родов, которые родоразрешены в перинатальном центре.

Увеличение доли преждевременных родов не является само по себе хорошим показателем, но в данном случае то, что они произошли в перинатальном центре, является благоприятным показателем, что является следствием улучшения качества оказания медицинской помощи беременным и соблюдением маршрутизации.

3. Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми (коэффициент)

План 7,5

Факт 6,1

Меньше годового показателя на 1,4 пункта.

Пояснение:  Данный показатель смертности детей в КЧР ниже, чем предусмотрено плановым показателем, что является результатом повышением качества  работы детской службы.

4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста (коэффициент)

План 53,8

Факт 37,1

Меньше годового показателя на 16,7 пункта

5. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План 50,0 %

Факт 74,7 %

Превышение годового показателя на 24,7 процентных пункта

Пояснение:  Превышение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями связано с тем, что массово проводятся профилактические осмотры с целью оформления в детские сады, школы, а также в детские лагеря.

6. Доля взятых под диспансерное наблюдение в возрасте – 0-17 лет с впервые в жизни установленным заболеванием костно-мышечной системы

План 70,0 %

Факт 86,7 %

Превышение годового показателя на 16,7 процентных пункта

Пояснение:   этот показатель указывает  на то, что из числа выявленных с данной патологией не менее 70% должны быть взяты на диспансерный учет. В 2022 году удалось взять на диспансерный учет даже более 70% пациентов данной категории.

7. Доля взятых под диспансерное наблюдение в возрасте – 0-17 лет с впервые в жизни установленным заболеванием глаз

План 70 %

Факт 83,1 %

Превышение годового показателя на 13,1 процентных пункта

Пояснение:   этот показатель указывает  на то, что из числа лиц, выявленных с данной патологией, не менее 70% должны быть взяты на диспансерный учет. В 2022 году удалось взять на диспансерный учет даже более 70% пациентов данной категории.

8. Доля взятых под диспансерное наблюдение в возрасте – 0-17 лет с впервые в жизни установленным заболеванием органов пищеварения

План 70,0 %

Факт 77,0 %

Превышение годового показателя на 7 процентных пункта

Пояснение:   этот показатель указывает  на то, что из числа лиц, выявленных с данной патологией, не менее 70% должны быть взяты на диспансерный учет. В 2022 году удалось взять на диспансерный учет даже более 70%   пациентов данной категории.

9. Доля взятых под диспансерное наблюдение в возрасте – 0-17 лет с впервые в жизни установленным заболеванием органов кровообращения

План 70,0 %

Факт 87,3 %

Превышение годового показателя на 17,3 процентных пунктов

Пояснение:   этот показатель указывает  на то, что из числа лиц, выявленных с данной патологией, не менее 70% должны быть взяты на диспансерный учет. В 2022 году удалось взять на диспансерный учет даже более 70% пациентов данной категории.

10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План 80,0 %

Факт 86,2 %

Превышение годового показателя на 6,2 процентных пункта

Пояснение:   этот показатель указывает  на то, что из числа лиц, выявленных с данной патологией не менее 80% должны быть взяты на диспансерный учет. В 2022 году удалось взять на диспансерный учет даже более 80% пациентов данной категории.

11. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

План 95,0 %

Факт 100 %

Превышение годового показателя на 5 процентных пунктов.

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение количества детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) к общему количеству детских поликлиник и детских поликлинических отделений в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент).

12. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

План 70,0 %

Факт 91,0 %

Превышение годового показателя на 21 процентный пункт

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), к общему числу посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений в отчетном периоде (процент)

13. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами

План 90,6 %

Факт 88,7 %

Меньше годового показателя на 1,9 процентных пункта, не достижение в связи с миграцией врачебного персонала

Из выше приведенного следует, что показатели регионального проекта «Развития детского здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» достигнуты, а по отдельным превышены, что свидетельствует об увеличении количества профилактических осмотров детей,  улучшении качества диспансерного обслуживания, что является результатом повышением качества  работы детской службы  здравоохранения в КЧР.

Региональный проект  Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения КЧР квалифицированными кадрами

1. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения (коэффициент)

План 40,2

Факт 40,5

Больше годового показателя на 0,3 пункта

2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения (коэффициент)

План 23,2

Факт 24,6

Больше годового показателя на 1,4 пункта

3. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (коэффициент)

План 7,6

Факт 6,6

Меньше годового показателя на 1,0 пункта, причина не достижения – отток кадров, формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов без учета реальной потребности в медицинских кадрах;

4. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения (коэффициент)

План 118,2

Факт 102,4

Меньше годового показателя на 15,8 пункта, причина не достижения – отток средних медицинских работников в связи с окончанием работы дополнительных инфекционных госпиталей;

5.Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (коэффициент)

План 14,9

Факт 11,3

Меньше годового показателя на 3,6 пункта;

6. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

План 90,9 %

Факт 91,1 %

Больше годового показателя на 0,2 пункта;

7. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом, врачами

План 76,27%

Факт 85,0 %

Больше годового показателя на 8,73 пункта;

8. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %

План 42,1 %

Факт 21,1 %

Меньше годового показателя в 1,9 раза;

Пояснение: У медицинских работников имеются  сертификаты со сроком действия до 2025 года в связи с чем будут  аккредитованы по окончании срока действия сертификатов.

9. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом, средними медицинскими работниками

План 87,26 %

Факт 87,1 %

Меньше годового показателя на 0,16 пункта

10. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом

План 6,355 тыс.чел

Факт 6,355 тыс.чел

100%

Из выше приведенного следует, что показатели регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения КЧР квалифицированными кадрами»  в 2022 году не достигнуты по отдельным показателям, что свидетельствует о недостаточной укомплектованности медицинских организаций средним медицинским персоналом, а также врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

План 100 %

Факт 100 %

2. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

План 48,0 %

Факт 60,0 %

Превышение годового показателя на 20 процентных пунктов

3. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период

План 31,0 %

Факт 100,0 %

Превышение годового показателя в 3,2 раз

4. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

План 30,260 тыс. чел.

Факт 36,744 тыс. чел.

121,4%

5. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

План 76 %

Факт 81%

Превышение годового показателя на 5 процентных пунктов

6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

План 100 %

Факт 100 %

Годовой показатель достигнут.

Из выше приведенного следует, что показатели регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» достигнуты.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

1. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта

План 25,0%

Факт 26,1%

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение числа зданий медицинских организаций, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях, зданий офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта, к общему числу зданий медицинских организаций, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях, зданий офисов врачей общей практики, ФАП, фельдшерских пунктов в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде (процент).

Показатель годовой достигнут - 26,1%, запланированное строительство и ремонт завершен в 2022 году.

2. Доля оборудования в подразделениях,

План 41,5%

Факт 40,2%

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение количества медицинского оборудования (цифровые аппараты для исследований органов грудной клетки (цифровые флюорографы), маммографические аппараты, компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики) со сроком эксплуатации свыше 10 лет в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к общему количеству данного вида оборудования в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде (процент).

Показатель годовой меньше запланированного показателя на 1,3 процентных пунктов;

3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

План 5,2

Факт 5,25

100%

4. Оценка общественного мнения по удовлетворению населения медицинской помощью

План 40,5%

Факт 41,3%

Превышение годового показателя на 0,8 процентных пунктов

Таким образом, показатели регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» достигнуты.

10. Национальный проект  «Демография»

Региональный проект «Старшее поколение»

За отчетный период профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения охвачено 24 328 человек, из них 13452  жителей сельской местности.  На геронтологических койках пролечено 521 человека. Выявлено заболеваний и патологических состояний у лиц старше 60 лет, находящихся под диспансерным наблюдением – 44515человек. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением составило 69,13%.

1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, %

План 31,9 %

Факт 54,29 %

Больше годового показателя на 22,39 процентных пунктов

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

План 22,3 %

Факт 23,23 %

Больше годового показателя на 0,93 процентных пунктов

3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, %

План 68,9 %

Факт 69,13 %

Больше годового показателя на 0,23 процентных пунктов.

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан трудоспособного возраста и инвалидов фактически 6,6%,  при плане 4,6%.

Больше годового показателя на 2 процентных пунктов.

Таким образом, показатели регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году достигнуты.

Региональный  проект «Финансовая поддержка

семей при рождении детей»

Всего по региональному  проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 1 597,8 млн. рублей (1 450,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 147,2 млн. рублей - средства из республиканского бюджета, внебюджетные средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)  28 822,49 тыс. рублей.

В 2022 году на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» ( выплаты на третьего ребенка и последующих детей),                на реализацию мероприятий   регионального  проекта  выделено  905,35  млн. рублей (843,36  тыс. рублей – средства федерального бюджета,  61,99 млн. рублей- средства республиканского бюджета).

Контрактация

В рамках реализации региональных проектов органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики не  предусмотрено заключение  государственного контракта  по направлению «Демография».

Кассовое освоение денежных средств на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»   по состоянию  на  01.01.2023 составило 1597,5  тыс. рублей (средства федерального бюджета 1450,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 147,0 млн.рублей).

Достигнутые результаты

По состоянию на 01.01.2023 года достигнуты следующие результаты и показатели:

1) финансовая поддержка семей  в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – ежемесячная денежная выплата в размере 13 201 руб. осуществляется за счет средств федерального бюджета,  количество получателей – 5504 семей;

2) финансовая поддержка семей в случае рождения второго ребенка - единовременная выплата в размере  25 000,0 руб. предоставляется за счет средств республиканского, количество получателей– 1245 семей;

3) финансовая поддержка семей в случае рождения третьего ребенка- ежемесячная денежная выплата в размере  13 201 руб., осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъекта, количество семей, получающих выплату – 6808;

4) финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей - единовременная выплата республиканского материнского капитала в размере 105 500,0 руб., которая предоставляется за счет средств республиканского бюджета, количество получателей – 510 человек.

Информационное освещение

хода реализации национальных проектов

Количество запланированных Минтрудом КЧР мероприятий по информационному освещению проектов на 2022 год составляет более 670 (СМИ, печатные издания, публикации в сети Интернет).

- Региональный проект «Спорт-норма жизни»

Целью проекта является - доведение к 2024 году до 55% доли граждан Карачаево-Черкесской Республики систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Основной задачей проекта является - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва".

В региональный проект «Спорт – норма жизни» включены мероприятия, обеспечивающие  достижение целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».

В соответствии с информацией Министерства физической культуры  и спорт КЧР в 2022 году достигнуты следующие показатели по региональному проекту «Спорт-норма жизни»:

-Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет составил 55,5 при плане 55,5;

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) плановый и достигнутый показатель составили 54%.

В соответствии с региональным проектом «Спорт-норма жизни» на 2022 год предусмотрены на реализацию мероприятий регионального проекта   и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 года N 112-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской республики на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов» (в ред. Законов КЧР от 29.12.2022 N 99-РЗ) средства в сумме 420,52 млн. рублей.

В первом полугодии 2022 года Министерством физической культуры и спорта заключены дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашением, в т.ч.:

1. Соглашение № 777-08-2019-131 от 07.02.2019г. заключено доп.соглашение №777-08-2019-131/6 от 31.03.2022г. «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. (Оборудование для площадок ГТО в  Урупском районе) на сумму 3, 87 млн.рублей  (в том числе ФБ – 3, 83 млн.рублей, Р.Б. – 0,38 млн.рублей);

За первое полугодие 2022 года в соответствии с заключенным соглашениями произведены конкурсные процедуры и произведена закупка спортивное оборудование для площадки ГТО в  Урупском районе на сумму 3, 87 млн.рублей;

2.  Доп.соглашение №777-08-2019-027/3 от 24.12.2021г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на Государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 11, 48 млн.рублей (в том числе ФБ –10,79 млн.рублей, Р.Б.- 0,68 млн.рублей);

В первом полугодии 2022 года в соответствии с заключенным соглашениями произведены конкурсные процедуры и произведена закупка спортивное оборудование для государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 11, 48 млн.рублей;

3. Доп.соглашение №777-09-2020-033/3 от 31.03.2022г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на Закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 5, 62 млн.рублей (в том числе ФБ –5,57 млн.рублей, Р.Б.- 0,05 млн.рублей );

В первом полугодии 2022 года в соответствии с заключенным соглашениями произведены конкурсные процедуры и произведена закупка спортивное оборудование для РГБУ «СШОР им.А.Махова». на сумму 5,62 млн.рублей.

4. Доп.соглашение №777-09-2020-099/7 от 17.05.2022г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом» на сумму 399,55 млн.рублей (в том числе ФБ –395,55 млн. рублей, Р.Б.- 3,99 млн. рублей ).

В соответствии с региональным проектом «Спорт-норма жизни» и  Доп. соглашением №777-09-2020-099/7 от 17.05.2022г средства предусмотрены на строительство  3-х малых физкультурно-оздоровительных комплекса, 2-х открытых спортивных площадок, реконструкция стадион «Саулукъ» г.Карачаевск, завершение строительства крытого катка г.Карачаевск всего на сумму 399,55 млн. рублей.

Освоение средств на 01.01.2023 г. по доп.соглашению №777-09-2020-099/7 от 17.05.2022г  составляет 398,52 млн. рублей, что составляет 99,7 % от средств, предусмотренных соглашением. Строительство спортивных объектов планируется завершить в 2022 году.

В соответствии с региональным проектом в 2022 году должны были построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности, значение результата – 7 объектов.

По информации представленной Министерством физической культуры и спорта КЧР из 7 объектов строительство завершено на 2 объектах:

- «Открытая многофункциональная спортивная площадка, по адресу: Прикубанский район, пгт. Ударный, ул. Мира, 2а (территория парка)»,

- «Малый физкультурно-оздоровительный комплекс, по адресу: Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Советская, 184 б».

По объекту  «Реконструкция стадион "Саулукъ", по адресу: г.Карачаевск, ул. Магомедова, 1»,  на конец 2022 года ведутся работы, техническая готовность составила 95%. Предоставление документов об окончании работ по реконструкции объекта ожидается в течении I квартала 2023 года.

По 3 объектам, в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с органами исполнительной власти РФ срок достижение показателя - завершение строительства перенесено  на 2023 год, в т.ч.:

- «Малый физкультурно-оздоровительный комплекс, по адресу: Усть-Джегутинский район, а. Сары-Тюз, ул. Х.Аджиевой, 6»;

- «Малый физкультурно-оздоровительный комплекс, по адресу: Карачаевский район, а. Учкулан, ул. М.Каитова, 1а»;

- «Крытый каток с искусственным льдом  по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова, 36».

Плановое значение показателя по объекту «Открытая многофункциональная спортивная площадка, по адресу: Зеленчукский район, с. Даусуз, ул.Короткая, 1 "а"», не достигнуто, т.е. на конец 2022 года не завершены строительные работы, в связи с  недобросовестным отношением подрядчика. На 31.12.2022г. кассовое исполнение составило 4,69 млн. рублей (86,2% от лимита предусмотренных бюджетных средств). Планируется подтверждение остатков и завершение объекта в 2023 году.

Региональный проект «Содействие занятости»

В рамках регионального проекта  «Содействие занятости», реализуемого в рамках национального проекта  «Демография», Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики заключено соглашение (денежное) от 07.02.2019 № 073-09-2019-126 с Министерством просвещения  Российской Федерации, в рамках реализации  федерального проекта  «Содействие занятости» подпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» на строительство 13 дошкольных учреждений на 1040 мест к 31.12.2022 году.

В 2022 году  завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Ясли на 80 мест по адресу: г. Усть-Джегута, ул. Коммунистическая, №1 «д».

Сумма средств,  предусмотренных на строительство детского сада в г. Усть-Джегута в 2022 году составляет  – 40,17 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 15,98 млн. рублей, из республиканского бюджета – 24,19 млн. рублей. Кассовый расход составил – 40,17 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 15,98 млн. рублей, из республиканского бюджета – 24,19 млн. рублей.

Также в рамках Федерального проекта «Содействие занятости», реализуемого в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости КЧР» с Федеральной службой по труду и занятости,  заключено Дополнительное соглашение (денежное) к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республике на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости  № 150-09-2021-019/1 от 22 декабря 2021 г. (капитальный ремонт, приобретение техники, обучение).

В 2022 году на модернизацию предусмотрено – 25, 0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 24, 75 млн. рублей, из республиканского бюджета – 0,250 млн. рублей. Кассовый расход составил – 24,69 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –  24,45 млн. рублей, из республиканского бюджета – 0,24 млн. рублей.

Участниками проекта по модернизации в 2022 году являются  РГКУ «Центр занятости населения по г. Черкесску» и РГКУ «Центр занятости населения по Малокарачаевскому муниципальному району». Мероприятия по модернизации двух центров занятости завершены, 21.12.2022 года на базе Центра занятости населения по г. Черкесску открылся новый современный Кадровый центр «Работа России».

Региональный проект

«Укрепление общественного здоровья»

1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План 1,6

Факт 1,56

97,5%

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

План 3,1 %

Факт 3,1 %

Пояснение: Показатель рассчитывается как соотношение числа случаев первичной заболеваемости ожирением за исследуемый и базовый периоды (процент).

Показатель убывающий (чем меньше, тем лучше).

Начальник Управления делами

Контрольно-счетной палаты КЧР                                                А.С. Боташев