Утвержден

Решением Коллегии

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики

№ 1 от 27. 01. 2020 года

ОТЧЕТ

о работе Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики за 2019 год

1. Основные итоги работы

За 2019 год Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республикипроведено 101 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе:

контрольных мероприятий – 34;

экспертно-аналитических мероприятий – 67, в том числе экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 32.

Контрольными мероприятиями было охвачено 141 объект на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Из 34 проведенных контрольных и 67 экспертно-аналитических мероприятий были включены в план работы на 2019 год 32 контрольных мероприятия, в том числе:

по решению Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики – 11;

по обращению Прокуратуры КЧР – 4;

по обращению Уполномоченного по правам ребенка – 2;

по решению Коллегии контрольно-счетной палаты КЧР – 15,

и экспертно-аналитических мероприятий:

по решению Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики – 29;

по решению Коллегии контрольно-счетной палаты КЧР – 38.

Кроме того проведено 2 внеплановых контрольных мероприятия: по письму Прокуратуры КЧР и письму Федерального казначейства РФ.

(Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики за 2019 год, – Приложение 1 к данному Отчету).

***Основные показатели деятельности***

***Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики***

***за 2019 год, приведены в таблице:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Значение показателя |
| 1. | Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: | | 69 |
| 1.1. | контрольных мероприятий\* | | 34 |
| 1.2. | экспертно-аналитических мероприятий \* (за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов) | | 35 |
| 2. | Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов | | 32 |
| 3. | Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего, из них: | | 141 |
| 3.1. | объектов контрольных мероприятий | | 106 |
| 3.2. | объектов экспертно-аналитических мероприятий | | 35 |
| 4. | Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них: | | 1 |
| 4.1. | со Счетной палатой Российской Федерации | | 0 |
| 4.2. | с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации | | 0 |
| 4.3. | с контрольно-счетными органами муниципальных образований | | 2 |
| 5. | Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля (количество, сумма млн. рублей), из них: | 165 | 2185,269 |
| 5.1. | нарушения при формировании и исполнении бюджетов | 6 | 13,579 |
| 5.2. | нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 44 | 0,318 |
| 5.3. | нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | 3 | 1617,7 |
| 5.4. | нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | 2 | 0 |
| 5.5. | нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 3 | 139,24 |
| 5.6. | иные нарушения | 104 | 357,612 |
| 5.7. | нецелевое использование бюджетных средств | 0 | 0 |
| 6. | Выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) средств (количество/ сумма млн. руб.) | 75 | 146,252 |
| 7. | Устранено выявленных нарушений (млн. руб.), в том числе: | | 42,647 |
| 7.1. | обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) | | 24,22 |
| 8. | Внесено представлений всего, в том числе: | | 33 |
| 8.1. | количество выполненных представлений | | 27 |
| 9. | Направлено предписаний всего, в том числе: | | 1 |
| 9.1. | количество предписаний, выполненных в установленные сроки | | 1 |
| 9.2. | количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили | | 0 |
| 9.3. | количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью | | 0 |
| 10. | Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | | 1 |
| 11. | Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения) (млн. руб.) | | 0 |
| 12. | Направлено информационных писем в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и объекты контроля | | 28 |
| 13. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы | | 6 |
| 14. | Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными правоохранительными органами материалов, направленных контрольно-счетным органом | | Х |
| 14.1. | принято решений о возбуждении уголовного дела | | 0 |
| 14.2. | принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела | | 0 |
| 14.3. | принято решений о прекращении уголовного дела | | 0 |
| 14.4. | возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым назначено административное наказание | | 0 |
| 14.5. | иные меры прокурорского реагирования | | 0 |
| 15. | Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного органа | | 15 |
| 16. | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания | | 9 |
| 17. | Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы | | 0 |
| 18. | Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях (количество должностных лиц/количество юридических лиц) | | 9 |
| 19. | Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | | 6 |
| 20. | Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих: | | 34 |
| 20.1. | государственную должность | | 5 |
| 20.2. | должность государственной гражданской службы | | 24 |
| 20.3. | иные | | 5 |
| 21. | Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих: | | 33 |
| 21.1. | государственную должность | | 5 |
| 21.2. | должность государственной гражданской службы | | 23 |
| 21.3. | иные | | 5 |
| 22. | Структура профессионального образования сотрудников (ед.): | | Х |
| 22.1. | экономическое | | 22 |
| 22.2. | юридическое | | 6 |
| 22.3. | управление | | 1 |
| 22.4. | иное | | 2 |
| 23. | Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (млн. руб.) | | 29,61 |

2. Контрольно-ревизионная деятельность

1. Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий за 2019год, составил 12151,603 млн. рублей.

Общая сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства (без неэффективного использования государственных средств), составила 2185,269 млн. рублей.

Общий объем выявленного неэффективного использования государственных средств составил 146,252 млн. рублей.

Всего в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля, с учетом неэффективного использования государственных средств, выявлено 240 фактов (единиц) нарушений, а общая сумма средств, использованных с нарушением действующего законодательства, составила 2331,521 млн. рублей, что составляет 18,0% от общего объема средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольных мероприятий.

2. По результатам контрольных мероприятий за 2019год главным распорядителям средств республиканского бюджета, иным участникам бюджетного процесса для устранения выявленных нарушений направлено 34 представлений и предписаний, реализовано в полном объеме 28 представлений и предписаний.

В результате исполнения представлений и предписаний, устранено выявленных нарушений на сумму 42,647 млн. рублей, в том числе:

восстановлено в бюджет 24,22 млн. рублей.

Неисполненные представления находятся на контроле у аудиторов до принятия мер по устранению выявленных нарушений.

За 2019год по результатам проведенных контрольных мероприятий привлечено:

к административной ответственности 9 должностных лиц;

к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц.

3.В органы государственной власти по результатам контрольных мероприятий направлено 28 информационных писем (отчетов).

4. **Аудит в сфере закупок.** В соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием Стандарта (СРК 13-14) «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен аудит в сфере закупок с определением абсолютной и относительной экономии бюджетных средств.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году выявлено 8 нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том числе:

1.) В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» директором Учреждения утвержден план закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида» на 2017 финансовый год. Следует отметить, что в нарушение п.9. ст.17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ план закупок на 2017 год размещен в ЕИС 16.02.2017 года (с превышением сроков) в то время, как лимиты бюджетных обязательств были утверждены (доведены) 18.01.2017 года.

2.) В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» директором Учреждения утвержден план-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида» на 2017 финансовый год. Следует отметить, что в нарушение п.15. ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ план-график закупок на 2017 год размещен в ЕИС 17.02.2017 года (с нарушением сроков) в то время, как лимиты бюджетных обязательств были утверждены (доведены) 18.01.2017 года.

3.) При проверке проверка по номерам извещений, на предмет размещения отчетности о выполнении государственных контрактов в 2016 году, результате которой установлено, что в нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Учреждением не сформированы отчеты о результатах исполнения контракта с содержанием информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по всем проведенным закупкам в 2016 году, а также не размещены в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

4.) В нарушение п. 4 Требований к формированию и утверждению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и в нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработанный и утвержденный Министерством план-график закупок на 2017 год (в редакции от 17.04.2017 года) включает в себя объёмы закупок превышающие лимиты бюджетных ассигнований предусмотренных на 2017 год.

5.) В нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план-график закупок размещен в ЕИС с нарушением сроков (3 рабочих дня), предусмотренных данной статьей, а именно: план-график утвержден 19.01.2018 года, а размещен в ЕИС 29.01.2018 года). По данному нарушению ответственные лица привлечены к административной ответственности в 2018 году (Постановление А16-75/2018 от 31.10.2018 года №1423-16).

6.) В ходе проверки законности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2017-2018 годах из республиканского бюджета бюджету Урупского муниципального района установлено, что в Медногорском СП в нарушение п. 4 ст. 21 Закона № 44–ФЗ и требований п.5 ч.5, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31.03.2015 №182/7н, в плане графике на 2017 год не указан годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, однако в соответствии со ст.4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истёк.

7.) В нарушение ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ **МБУ «МФЦ в Карачаевском районе»** не разработан план закупок на 2017 и 2018 годы.

**8.)** В нарушение п. 2, 15 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ **МБУ «МФЦ в Карачаевском районе»** план-график закупок на соответствующие годы не сформирован и не размещен на сайте.

3. Экспертно-аналитическая деятельность

1. За 2019год Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики проведено 67 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

по проектам законов и иным нормативным правовым актам Карачаево-Черкесской Республики – 32 ед.;

по внешней проверке годовой отчетности за 2018 год главных администраторов бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики в количестве - 35 ед.

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено в органы государственной власти 32 заключения.

2. Объём средств, охваченных в ходе экспертно-аналитических мероприятий, составил 78569,1 млн. рублей.

(Перечень экспертно-аналитических материалов, проведенных направлением за 2019год - Приложение 2 к настоящему Отчету.)

**4. Реализация Плана по противодействию коррупции**

1. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты КЧР проведен анализ реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики за 2019 год. Предусмотренные мероприятия исполнены.

2. В Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год звонков и сообщений на «телефон доверия» не поступало.

3. Проведена экспертиза, в том числе антикоррупционная, проектов 12 республиканских законов, поступивших в Контрольно-счетную палату КЧР из Народного Собрания (Парламента) КЧР.

4. Вся информация о размещении заказов «www.zakupki."qov.ru» электронной версии планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Контрольно-счетной палаты КЧР размещена на официальном сайте РФ в установленные сроки.

5. Опубликована на официальном сайте «www.zakupki."qov.ru» информация о подписании контрактов, предусматривающих использование бюджетных средств, отчетов об исполнении государственных контрактов для нужд Контрольно-счетной палаты КЧР.

6. Размещена информация об обобщенных результатах деятельности Контрольно-счетной палаты КЧР, установленной статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в единой информационной системе.

7. По результатам деятельности аудиторских направлений за 2018 год проведены мониторинги оценки эффективности государственного финансового контроля по аудиторским направлениям, которые утверждены на заседаниях Коллегии.

8. Подготовлен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты КЧР от 28.12.2019 года № 18 План мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики на 2020- 2023 годы

5. Взаимодействие с правоохранительными органами,

федеральными органами надзора

В органы прокуратуры, иные правоохранительные органы направлено 6 материалов:

1.Материалы по результатам проверки законности и целевого использования республиканских бюджетных средств, выделенных на реализацию Закона КЧР от 26.12.2013 года №94-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» - в УЭБ и ПК МВД КЧР.

2. Материалы по результатам проверки законности и обоснованности принятых обязательств по договорам поручительства, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в КЧРГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», с учетом проводимой претезионно-исковой работы за период деятельности фонда (2009-2018 годы).

3. Материалы по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году РГКУ Управление «Карачаевочеркесавтодор».

4. Материалы проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»;

Ответ будет 2020 году, по акту сверки за 2019 год.

5. Материалы проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств период с 01.01.2017 по 31.12.2018 РГБУЗ Малокарачаевская ЦРБ.

Ответ будет 2020 году, по акту сверки за 2019 год.

6. Материалы проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования Министерством строительства и ЖКХ КЧР в 2017-2018 году бюджетных средств и материальных ресурсов, направленных органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда.

Ответ будет 2020 году, по акту сверки за 2019 год.

Кроме того, по обращению Прокуратуры КЧР выделялись специалисты для проведения совместных 7-ми проверок: Перинатального центра, Министерства туризма и молодежной политики КЧР, Министерства имущественных и земельных отношений КЧР, Зеленчукского и Малокарачаевского районов, РГУП «Теплоэнерго» и ООО «Тепловые сети».

7. ВУправление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республикематериалы не направлялись.

**6. Взаимодействие с федеральными и республиканскими органами государственной власти, госорганами и общественными организациями**

1. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлен Лист согласования таблицы предлагаемых дополнительных изменений в Федеральный закон от 07.2.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация о перечне нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы оплаты труда работников Контрольно-счётной палаты КЧР, о принципе организационной и функциональной независимости Контрольно-счётной палаты КЧР, при нормативном закреплении системы оплаты труда и о наличии в системе оплаты труда дополнительных выплат работникам связанные с замещением должностей в Контрольно-счетной палате КЧР.

3. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А направлен Лист согласования об избрании председателем комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Двуреченских Виктора Александровича.

4. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация об основных показателях деятельности Контрольно-счётной палаты КЧР за 2017 год и сведения о подготовленной и отправленной информации, в соответствии с запросами СКСО РФ, Комиссий отделений СКСО РФ, Счётной палаты РФ за 4 квартал 2017 года.

5. Аудитору Счетной палаты Российской Федерации Рохмистрову М.С. направлена информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

6. Председателю Комиссии Совета КСО РФ при Счётной палате по вопросам профессионального развития сотрудников КСО РФ Агафонову В.А. направлена информация о реализации мероприятий по профессиональному развитию сотрудников Контрольно-счётной палаты КЧР и сотрудников контрольно – счетных органов муниципальных образований КЧР за 2018 год.

7. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация об основных показателях деятельности КСП КЧР за 2018 год.

8. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация об основных показателях деятельности КСП КЧР за 4 квартал 2018 года; об участии представителей КСП КЧР в мероприятиях, проводимых Советом КСО РФ при СП РФ, Комиссиями и отделениями Совета КСО РФ при СП РФ, а также Счётной палатой РФ; о подготовленной и отправленной информации, в соответствии с запросами Совета КСО РФ при СП РФ.

9. Председателю Комиссии СКСО по правовым вопросам, Председателю КСП Новосибирской области Е.А. Гончаровой направлена информация о мерах принятых в целях реализации федерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

10. И.о Председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.А. Горло направлена информация о мерах принятых в целях реализации федерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

11. Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлен опросный лист по мероприятию «Анализ практики применении стандартов внешнего муниципального контроля в деятельности КСО МО».

12. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация об основных показателях деятельности КСП КЧР за 1 и 2 квартал 2019 года; об участии представителей КСП КЧР в мероприятиях, проводимых Советом КСО РФ при СП РФ, Комиссиями и отделениями Совета КСО РФ при СП РФ, а также Счётной палатой РФ; о подготовленной и отправленной информации, в соответствии с запросами Совета КСО РФ при СП РФ.

13. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация об отсутствии предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в сфере строительства, а так же сведений о рассмотрений дел об административных правонарушениях и судебных решениях, вынесенных по итогам проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт за период 2016-2019 годы.

14. Председателю Комиссии СКСО при Счётной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне, Председателю Контрольно-счётной палаты Вологодской области направлена информация по вопросам деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований КЧР за 2018 год.

15. Председателю Контрольно-счётной палаты Челябинской области А.А. Лошкину направлен опросный лист по мероприятию «Анализ практики осуществления контрольно-счётными органами муниципальных районов и городских округов полномочии в сфере противодействия коррупции».

16. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлен Лист согласования предложений Счетной палаты Российской Федерации по оптимизации процессов проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами.

17. Председателю комиссии СКСО при Счётной палате РФ по вопросам методологии, Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлен опросный лист «Практика осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017-2018 гг.»

18. Председателю комиссии СКСО при Счётной палате РФ по вопросам методологии, Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлена информация о поддержке принципиальных направлений проекта концепции развития государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений».

19. Председателю комиссии СКСО при Счётной палате РФ по вопросам методологии, Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлена информация о таблице единиц измерения пунктов Классификатора, одобренного Советом КСО при Счётной палате РФ, и предложений по его изменениям в части кодов, по которым возможен субъективный подход.

20. Председателю комиссии СКСО при Счётной палате РФ по вопросам методологии, Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлены сведения о результатах проведения региональными контрольно-счетными органами (далее - КСО) внешнего государственного финансового контроля расходов на создание и эксплуатацию региональных и ведомственных информационных систем и ресурсов, финансируемых за счет регионального бюджета в 2017-2019 гг.

21. В Счётную палату РФ направлен ответ на Опрос по гендерному составу КСО для заполнения на Портале Счётной палаты РФ и КСО РФ.

22. Председателю Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских направлена Анкета согласования предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с учетом результатов проведенного анализа практики осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней проверке в 2017-2018 годах.

23. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация по осуществлению контрольно-счетными органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики внешнего муниципального финансового контроля за 9 месяцев 2019 года.

24. Старшему государственному инспектору сводно-аналитической инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы Гурской А.И. направлены предложения на проект: «Концепция развития государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений».

25. Старшему государственному инспектору сводно-аналитической инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы Гурской А.И. ответ на Опросный лист «Практика осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017-2018 гг.»

26. Председателю Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга В.С. Лопатину направлена Анкета согласования предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с учетом результатов проведенного анализа практики осуществления контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней проверке в 2017-2018 годах.

27. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлена информация о реализации Национальных проектов в Карачаево-Черкесской Республике за 9 месяцев 2019 года.

28. Председателю Контрольно-счетной палаты г.Москвы В.А. Двуреченских направлен ответ на Опросный лист по вопросам проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении республиканского бюджета.

29. В Счётную палату РФ направлен ответ на Опрос по информационным системам штатной численности для заполнения на Портале Счётной палаты РФ и КСО РФ.

30. В Счётную палату Российской Федерации направлен ответ на Опрос по доступу к ГИИС «Электронный бюджет» для заполнения на Портале Счётной палаты РФ и КСО РФ.

31. Председателю отделения СКСО в СКФО, члену Президиума СКСО Колесникову А.А. направлены листы согласования решений XI заседания отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе.

32. Аудитору Счетной палаты Российской Федерации Рохмистрову М.С. направлена информация о реализации в Карачаево-Черкесской Республике в рамках национального проекта по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» региональных проектов за 3 кв. 2019 г.

33. Аудитору Счетной палаты Российской Федерации Росляк Ю.В. направлена информация об исполнении соглашений о предоставлении из федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Карачаево-Черкесской Республике.

**7. Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики**

1. В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований КЧР были направлены запросы и получена информация:

об основных показателях деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований за 2018 год и 9 месяцев 2019 года;

о реализации мероприятий по профессиональному развитию сотрудников;

2. Подготовлена сводная информация по профессиональному развитию сотрудников контрольно-счётных органов муниципальных образований и направлена Председателю Комиссии Совета КСО РФ при СП РФ по вопросам профессионального развития;

3. Подготовлена сводная информация по осуществлению контрольно-счётными органами муниципальных образований КЧР внешнего муниципального финансового контроля за 2018 год и за 9 месяцев 2019 года.

4. В целях подготовки информации в адрес Председателя Комиссии Совета КСО при Счётной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне, руководителям КСО КЧР направлен запрос о предоставлении информации о практике осуществления полномочий в сфере противодействия коррупции и практике применения стандартов внешнего муниципального финансового контроля в деятельности КСО муниципальных образований.

5. Осуществлялось консультирование работников муниципальных контрольно-счетных органов КЧР по интересующим вопросам, по исполнению мероприятий по противодействию коррупции, в части создания и своевременной наполняемости сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований КЧР.

6. **06 декабря 2019 года**  в Контрольно-счётной палате КЧР под председательством И.Х. Эльканова, состоялось четырнадцатое заседание Совета контрольно-счётных органов Карачаево-Черкесской Республики.

На заседании была рассмотрена информация по осуществлению контрольно-счетными органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики внешнего муниципального финансового контроля за 9 месяцев 2019 года, утверждён Отчёт о работе Совета контрольно-счётных органов КЧР за 2018 год и утверждён План работы Совета контрольно-счётных органов КЧР на 2020 год.

 7. На сайте Контрольно-счётной палаты КЧР ведётся раздел «Совет контрольно-счётных органов КЧР», где размещаются все необходимые материалы и документы.

**8. Мониторинги**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Карачаево-Черкесская Республика в План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год были включены и проводились мониторинги и контроль формирования и реализации в Карачаево-Черкесской Республике следующих Приоритетных национальных проектов:

«Жилье и городская среда»;

«Демография»;

«Здравоохранение»;

«Экология»;

«Образование»;

«Культура»;

«Безопасные и качественные дороги»;

«Цифровая экономика»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Международная кооперация и экспорт».

(Результаты мониторингов за 2019год представлены в Приложении 3 к настоящему Отчету)

**Начальник Управления делами**

**Контрольно-счетной палаты КЧР А.С. Боташев**

Приложение 1

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2019 год

**Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой КЧР за 2019 год**

**1. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах КЧРГБПОО «**[**Многопрофильный**](http://www.mintrudkchr.ru/dom-internat-obshhego-tipa-dlya-prestarely-h-i-invalidov/) **технологический колледж» г.Черкесск.**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики.

2.Представление в Министерство образования и науки КЧР.

3.Представление в КЧРГБПОО «Многопрофильный технологический колледж».

Меры, принятые по результатам проверки:

Представления исполнены в полном объеме.

**2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2018 году Министерству строительства и ЖКХ КЧР на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике" Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы"**

Проведенной проверкой нарушений не выявлено.

Меры, принятые по результатам проверки:

Коллегией КСП КЧР принято решение считать контрольное мероприятие завершенным, материалы сдать в текущий архив КСП КЧР.

**3. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР на реализацию подпрограммы 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики" государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года " за 2017-2018 годы.**

По результатам проверки были направлены:

1. Представление в Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

2. Информационное письмо первому Заместителю председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки;

Представление исполнено в полном объеме.

**4. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Министерству строительства и ЖКХ КЧР на реализацию подпрограммы "Развитие туризма на 2016-2020 годы Государственной программы «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2020 годы».**

По результатам проверки были направлены:

1.Представление в Министерство строительства и ЖКХКЧР.

2. Представление в КЧР КП «Дирекция капитального строительства»

Меры, принятые по результатам проверки:

Исполнение Представлений перешло на 1 квартал 2020года.

**5**. **Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017 - 2018 годах Министерству строительства и ЖКХ КЧР на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы" и подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» Государственной программы "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы".**

По результатам проверки были направлены:

1. Представление в Министерство строительства и ЖКХ КЧР,

2. Представление в КЧР КП «Дирекция капитального строительства»,

3. Представление в Управление ЖКХ мэрии муниципального образования г.Черкесска.

Меры, принятые по результатам проверки:

Срок исполнения Представлений 1 квартал 2020 года.

**6. Проверка законности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2017-2018 годах из республиканского бюджета бюджету Карачаевского муниципального района.**

По результатам проверки направлены:

1. Информационное письмо Главе Карачаево-Черкесской Республики.
2. Отчет по результатам проверки в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
3. Представление Главе администрации Карачаевского муниципального района.
4. Представление Главе администрации Кумышского сельского поселения.
5. Представление Главе администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения.

Меры, принятые по результатам проверки:

Срок исполнения Представлений 1 квартал 2020 года.

**7.** **Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Республиканскому государственному казенному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;
2. Представление в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;
3. Представление в РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида».
4. Информационное письмо Главе Карачаево-Черкесской Республики в составе общего письма по соблюдению кратности размера оплаты труда руководителя и основного персонала в 2017- 2018 годах.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представления исполнены в срок и в полном объеме.

**8. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017 и 2018 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 12 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» Государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы»**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Информационное письмо в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;

3. Информационное письмо в Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

проведенной проверкой нарушений не выявлено.

**9. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных на реализацию обеспечения бесплатными учебниками по общеобразовательным предметам, а также по родным языкам учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций республики в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 2013 года № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской Республики» за 2018 год.**

По результатам проверки были направлены:

1.Направить Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

2.Направить Представление в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в срок и в полном объеме.

**10.** **Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017 и 2018 годах на реализацию** **мероприятий подпрограммы 8 «Горячее питание школьников на 2014-2020 годы» Государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) КЧР.
2. Представление в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.
3. Информационное письмо в Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района.
4. Представление в Отдел образования администрации Ногайского муниципального района.
5. Представление в Управление образования администрации Прикубанского муниципального района.
6. Информационное письмо в Отдел образования администрации Хабезского муниципального района.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в срок и в полном объеме.

**11. Проверка законности и целевого использования республиканских бюджетных средств, выделенных на реализацию Закона КЧР от 26.12.2013 года №94-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;
2. Отчет - Председателю Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
3. Представление в Министерство труда и социальной защиты Карачаево-Черкесской Республики;
4. материалы проверки в УЭБ и ПК МВД КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление не исполнено в части восстановления неправомерно использованных средств. Направлено Предписание, которое исполнено путем внесения изменений в Закон КЧР от 26.12.2013 года №94-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики».

**12. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2016-2018 годах бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» Государственной программы «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2020 годы»**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет Заместителю Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующему [блок по вопросам культуры, спорта и молодежной политики](http://kchr.ru/);

Меры, принятые по результатам проверки:

проведенной проверкой нарушений не выявлено, материалы проверки направлены текущий архив КСП КЧР.

**13. Проверка законности и обоснованности принятых обязательств по договорам поручительства, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в КЧРГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», с учетом проводимой претезионно-исковой работы за период деятельности фонда (2009-2018 годы).**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Министерство экономического развития КЧР.
2. Представление в КЧРГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики».
3. Материалы проверки - в Прокуратуру КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**14. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году РГКУ Управление «Карачаевочеркесавтодор».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
2. Материалы проверки в Прокуратуру КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

проведенной проверкой нарушений не выявлено.

**15. Проверка по результатам рассмотрения полученной информации и материалов Федерального казначейства РФ и возбуждения административного производства**

По результатам проверки были направлены:

1. Информация в Федеральное казначейство РФ.
2. Отчет в Министерство финансов КЧР.

**16. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования Министерством строительства и ЖКХ КЧР в 2017-2018 году бюджетных средств и материальных ресурсов, направленных органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда.**

**По результатам проверки были направлены:**

1. Представление в адрес Министерства строительства и ЖКХ КЧР.
2. Материалы проверки - в Прокуратуру КЧР.
3. Отчет в Общественную палату КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**17. Проверка законности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2017-2018 годах из республиканского бюджета бюджету Урупского муниципального района.**

По результатам проверки были направлены:

1.Информационное письмо - Главе Карачаево-Черкесской Республики.

2.Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

3.Представление - Главе администрации Урупского муниципального района.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**18. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на обеспечение деятельности Республиканскому государственному бюджетному учреждению «Учебно-методический центр по художественному образованию».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление директору РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию»;

3.Информационное письмо Главе Карачаево-Черкесской Республики в составе общего письма по проверенным социальным учреждениям в I квартале 2017 года.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**19. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»**

По результатам проверки были направлены:

1. Материалы проверки в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление Министру здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**20. Проверка законности****, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Республиканскому государственному бюджетному учреждению «Государственная филармония Карачаево-Черкесской Республики».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление И.о. директору РГБУ «Государственная филармония Карачаево-Черкесской Республики»;

3. Информационное письмо Министру культуры Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**21. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Республиканскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Абазинская центральная районная поликлиника»**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление главному врачу РГБУЗ «Абазинская центральная районная поликлиника»;

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**22. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Республиканскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Малокарачаевская центральная районная больница »**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление главному врачу РГБУЗ «Малокарачаевская центральная районная больница»;

3. Информационное письмо в Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.

4. Информационное письмо в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики.

5. Информационное письмо в Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Исполнение Представления перешло на 1 квартал 2020 года.

**23. Проверка нормативно-правовых актов, бухгалтерских и иных документов, регламентирующих получение и расходование в 2018 году** **бюджетных средств и материальных ресурсов выделенных** **Республиканским государственным казенным лечебно-профилактическим учреждением «Психиатрическая больница».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики;

2. Представление главному врачу РГКЛПУ «Психиатрическая больница» ;

3.Представление в адрес Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;

4.Информационное письмо Главе Карачаево-Черкесской Республики;

5. Информационное письмо в Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**24**. **Проверка нормативно-правовых актов, бухгалтерских и иных документов, регламентирующих получение и подтверждающих расходование бюджетных и внебюджетных средств, выделенных** **в 2017-2018 годах республиканскому государственному бюджетному учреждению «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда».**

По результатам проверки были направлены:

1. Отчет Уполномоченному по правам ребенка в КЧР.

2.Представление директору РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних».

3. Представление Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

4. Информационное письмо в Народное Собрание (Парламент) КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Срок исполнения Представления 1 квартал 2020 года.

**25.** **Проверка нормативно-правовых актов, бухгалтерских и иных документов, регламентирующих получение и подтверждающих расходование бюджетных и внебюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах республиканскому государственному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению** **«Республиканская детская многопрофильная больница».**

По результатам проверки были направлены:

1.Отчет уполномоченному по правам ребенка КЧР.

2. Информационное письмо в Народное Собрание (Парламент) КЧР;

3.Направить Представление Главном врачу РГБЛПУ «Республиканская детская многопрофильная больница».

4. Информационное письмо в адрес Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

Меры, принятые по результатам проверки:

Сроки исполнения Представления 1 квартал 2020 года.

**26. «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году Министерству физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы».**

По результатам проверки направлено:

1. Представление Министру физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.
2. Отчет Заместителю Правительства КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**27.** **Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018 – 2022 годы».**

Меры, принятые по результатам проверки:

Выявленные нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия, мероприятие завершено, материалы сданы в текущий архив КСП КЧР.

**28. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение непрограммных расходов Министерству строительства и ЖКХ КЧР.**

По результатам проверки направлено:

1. Представление Министру строительства и ЖКХ КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**29. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) реализации в 2018 году основных мероприятий «Содействие достижению целевых показателей программы в области традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих существенное значения для региона», «Содействие достижению целевых показателей программы в области животноводства», «Содействие достижению целевых показателей программы в области развития малых форм хозяйствования на селе» подпрограммы "Развитие подотраслей агропромышленного комплекса" государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года".**

По результатам проверки направлено:

1. Представление Министру сельского хозяйства КЧР.

Меры, принятые по результатам проверки:

Представление исполнено в полном объеме.

**30. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2017-2018 годах из республиканского бюджета бюджету Адыге-Хабльского муниципального района.**

По результатам проверки направлены:

1. Информационное письмо Главе Карачаево-Черкесской Республики.

2. Отчет Председателю Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики.

3. Уведомление в Министерство финансов КЧР.

4.Представление главе администрации Адыге-Хабльского муниципального района.

5.Представления Главам следующих сельских поселений: Адыге –Хабльское СП, Старо-Кувинское СП, Эрсаконское СП, Садовское сельское поселение.

Меры, принятые по результатам проверки:

Исполнение Представлений перешло на 1 квартал 2020 года.

**31. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение непрограммных расходов Министерству здравоохранения КЧР.**

По результатам проверки направлены:

Рассмотрение результатов проверки перешло на 1 квартал 2020 года.

**32. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение непрограммных расходов Министерству образования и науки КЧР.**

По результатам проверки направлены:

Рассмотрение результатов проверки перешло на 1 квартал 2020 года.

**Начальник Управления делами**

**Контрольно-счетной палаты КЧР А.С. Боташев**

Приложение 2

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2019 год

**Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных**

**Контрольно-счетной палаты за 2019 год**

1. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Охвачено средств 100000,0 тыс. рублей (вход. от 10.12.2018 года № 04/1767 исх. от 11.01.2019 года. № 6) Замечаний - 2.

2.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №208-V «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Охвачено средств 190974,5 тыс. рублей (вход. от 26.12.2018 года №04/1889 исх. от 24.01.2019 года. №29). Замечаний- 2.

3.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №212-V «О внесении изменений в статью 1 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики из республиканского бюджета, предоставляемых за счет субвенций Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (вход. от 27.02.2019 года. № 04/182 исх. от 12.03.2019 года. № 100).

4.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №215-V «О внесении изменения в статью 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О транспортном налоге на территории Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 27.02.2019 года. № 04/199 исх. от 12.03.2019 года. № 99).

5.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №227-V «О внесении изменения в статью 1 и 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О налоге на имущество организаций» (вход. от 25.03.2019 года. № 04/323 исх. от 27.03.2019 года. № 125). Замечаний-2.

6.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики№220-V **«**О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Методики распределения бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по составлению ( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций федерального бюджета» (вход. от 27.03.2019 года. № 04/350 исх. от 03.04.2019 года. № 137).

7.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №223-V **«**Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 06.03.2019 года № 04/256 исх. от 03.04.2019 года. № 138).

8.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №222-V «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Охвачено средств 335917,6 тыс. рублей (вход. от 07.03.2019 года № 04/257 исх. от 03.04.2019 года. № 139).

9.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики№225-V **«**О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (вход. от 26.03.2019 года. № 06/336 исх. от 12.04.2019 года. №159).

10. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (вход. от 16.04.2019 года № 04/460 исх. от 24.05.2019 года. № 207). Замечаний - 1.

11.Заключение на Отчёт Правительства Карачаево-Черкесской Республики об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2019 года. Охвачено средств 5298850,9 тыс. рублей (вход. от 18.05.2019 года № 02/2009 исх. от 31.05.2019 года №231, Председателю Правительства от 07.06.2019 года № 235, Главе КЧР от 07.06.2019 года № 234). Замечаний-2. Предложений-3.

12.Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №229-V«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Охвачено средств 196764,2 тыс. рублей (вход. от 30.05.2019 года №04/663 исх. от 20.06.2019 года. №247). Замечаний- 2.

13. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год». (вход. от 12.04.2019 года №02/1549). Охвачено средств 4606095,6 тыс. рублей Предложений-4.

14. Заключение на Отчёт Правительства Карачаево-Черкесской Республики об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год. Охвачено средств 24008232,7 тыс. рублей (вход. от 11.04.2019 года № 02/1525 исх. от 31.05.2019 года №230, Председателю НС (Парламента) КЧР). Замечаний-5. Предложений-7.

15. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 16.07.2019 года № 04/906 исх. от 30.07.2019 года. № 300). Замечаний-1.

16. Заключение на проект Постановления Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменения в постановление Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации республиканского имущества на 2017-2019 годы» (вход. от 10.07.2019 года № 04/904 исх. от 30.07.2019 года. № 301).

17. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Охвачено средств 38451,6 тыс. рублей (вход. от 09.07.2019 года №02/2906 исх. от 30.07.2019 года. №302).Замечаний-2.

18. Заключение на Отчёт Правительства Карачаево-Черкесской Республики об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 6 месяцев 2019 года. Охвачено средств 12557994,9 тыс. рублей (вход. от 14.08.2019 года № 02/3454 исх. от 29.08.2019 года №320). Замечаний-1. Предложений-2.

19. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (вход. от 03.10.2019 года №06/1201 исх. от 15.10.2019 года № 395)

20. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Карачаево-Черкесской Республики в части порядка индексации выплат и пособий» (вход. от 06.11.2019 года № 06/1389 исх. от 12.11.2019 года № 421). Замечаний-1. Предложений-1.

21. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О приостановлении в 2020 году действия отдельных положений законов Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 06.11.2019 года № 06/1390 исх. от 12.11.2019 года № 422). Замечаний-1.

22.Заключение на Отчёт Правительства Карачаево-Черкесской Республики об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 9 месяцев 2019 года. Охвачено средств 18355342,3 тыс. рублей (вход. от 28.10.2019 года № 02/4510 исх. от 14.11.2019 года №426). Предложений-2.

23. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 07.11.2019 года № 06/1403 исх. от 18.11.2019 года №446). Замечаний-1.

24. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об установлении пониженных налоговых ставок» (вход. от 13.11.2019 года № 06/1490 исх. от 22.11.2019 года №459).

25. Заключение на проект Постановления Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменения в постановление Народного Собрание (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации республиканского имущества на 2017-2019 годы» (вход. от 13.11.2019 года № 06/1499 исх. от 26.11.2019 года №465). Замечаний-1.

26. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Охвачено средств 1216635,8 тыс. рублей (вход. от 27.11.2019 года № 06/1664 исх. от 10.12.2019 г. № 496). Замечаний-2.

27. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №29-VI «Об отдельных вопросах ответственного обращения с животными на территории Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 09.12.2019 года №12/1800 исх. от 18.12.2019 года. № 504). Замечаний-3.

28. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О межбюджетных отношениях в Карачаево-Черкесской Республике» (вход. от 05.12.2019 года № 06/1753 исх. от 19.12.2019 года. № 507). Замечаний-1.

29. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Охвачено средств 447214,2 тыс. рублей (вход. от 10.12.2019 года № 06/1858 исх. от 23.12.2019 г. № 508). Замечаний-2.

30. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики» (вход. от 18.12.2019 года № 06/1916 исх. от 24.12.2019 года. № 509).

31. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики №14-VI «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Охвачено средств 23910689,4 тыс. рублей (вход. от 07.11.2019 года № 06/1394 исх. от 25.11.2019 года №462) Замечаний-1.

32. Заключение на проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» Охвачено средств 5553087,5 тыс. рублей (вход. от 07.11.2019 года № 06/1399) Замечаний-1. Предложений-3.

33. Заключений по внешней проверке годовой отчетности за 2018 год главных администраторов бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики в количестве - 35 ед.

**Начальник Управления делами**

**Контрольно-счетной палаты КЧР А.С. Боташев**

Приложение 3

к Отчету о работе Контрольно-счетной палаты КЧР за 2019 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Карачаево-Черкесская Республика в План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год были включены и проводились мониторинги и контроль формирования и реализации в Карачаево-Черкесской Республике следующих Приоритетных национальных проектов:

«Жилье и городская среда»;

«Демография»;

«Здравоохранение»;

«Экология»;

«Образование»;

«Культура»;

«Безопасные и качественные дороги»;

«Цифровая экономика»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Международная кооперация и экспорт».

**Результаты мониторингов за 2019 год**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Карачаево-Черкесская Республика с учетом целевых показателей и направлений, предусмотренных в настоящем Указе органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики с уполномоченными федеральными органами были заключены следующие соглашения:

-с Министерством здравоохранения Российской Федерации на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 6 безденежных и денежных соглашений в том числе:

-«О реализации регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- «О реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- «О реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

- «О реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

-«О реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

-«О реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

На реализацию национального проекта «Экология» заключены следующие соглашения:

с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации соглашение «О реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 11.02.2019 № 051-2019-G1006-1;

с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республике» от 12.-2.2019 № 069-9-2019-246 в редакции д/с от 14.10.2019 на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710;

с Рослесхозом «О реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 08.02.2019 № 053-2019-GA))12-1.

Общий объем средств, подлежащих освоению в 2019 году, согласно заключенным Соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета на со финансирование расходных обязательств бюджета Карачаево-Черкесской Республики для реализации региональных проектов «Здравоохранение» и «Экология » составил – 652,49 млн.рублей в том числе:

по региональному проекту «Здравоохранение»- 314,0 млн.рублей;

по региональному проекту « Экология » - 338,49 млн.рублей.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 31.12.2019 года составило 652,41 млн.рублей или 99,9 % от доведенных лимитов. Отклонение в сумме 0,078 млн.рублей образовалось из за экономии бюджетных средств по результатам проведенных закупочных процедур из них:

**1.Национальный проект «Здравоохранение»**

Общая сумма средств предусмотренных соглашениями на 2019 год составляет 314,0 млн.рублей.

Кассовое расходы по состоянию на 01.01.2020 г. составили 313,97 млн.рублей (99,9% от общего объема, предусмотренных в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год денежных средств), из них:

средства федерального бюджета – 308,37 млн. рублей (99,9%), средства бюджета КЧР – 5,6 млн. рублей (100,0%).

Анализ реализация региональных программ Карачаево-Черкесской Республики включенных в ПНП «Здравоохранение»

1. 1. **Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 2019 г.**

Финансирование в 2019 году не предусмотрено. Поставка мобильных комплексов и развитие санавиации, паспортом программы запланировано с 2021 года. Целевые показатели программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»предусмотренныена 2019 год достигнуты.

1.2. **Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.**

Для переоснащения регионального сосудистого центра в соответствии с Приложением № 2 к доп. соглашению № 056-2019-N2009-1/1 от «12» февраля 2019 года, в соответствии с паспортом регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями», утвержденного протоколом Совета по программной деятельности КЧР от 14.12.2018 №1 на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на закупку медицинского оборудования на общую сумму 48,865 млн.рублей. Кассовый расход средств за 2019 год составил 48,865 млн.рублей. Целевые показатели программы достигнуты за исключением следующих показателе: «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения» и «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» соответственно на 10 % и 1,2 %.

1.3.**Борьба с онкологическими заболеваниями**

В целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в соответствии с паспортом регионального Проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденного протоколом Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2018 №1 и соглашения «О реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Карачаево-Черкесская Республика)» на территории Карачаево-Черкесской Республики от «12» февраля 2019 г. № 056-2019-N30043-1, для оснащения открывшегося Центра амбулаторно-онкологической помощи при РГБЛПУ «Карачаево-Черкесский онкологический диспансер им. С.П. Бутова» и переоснащения онкологического диспансера, заключены государственные контракты на поставку медицинского оборудования на общую сумму 131,4 млн.рублей. Кассовый расход средств составил 131,37 млн.рублей. Отклонение в сумме 0,028 млн. рублей это экономия бюджетных средств по результатам конкурсных процедур. Все оборудование в рамках заключенных гос.контрактов поставлено и введено в эксплуатацию.

Целевые показатели программы, утвержденные за 2019 год достигнуты за исключением следующих показателей: «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %» и «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями». Отклонение от плана составило соответственно 4,5 % и 0,4 %. Невыполнение плановых показателей произошло из-за превышения фактически выявленных показателей по «Распространенности онкологических заболеваний на 100 тыс. населения» над утвержденными показателями на 137,0 человек или на 9,4 % .

1.4. **Программа развития детского здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Детское здравоохранение Карачаево-Черкесской Республики)**

Региональным проектом «Программа развития детского здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная протоколом Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2018 №1 и Соглашением О реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения,включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помои»  на территории  Карачаево-Черкесской Республики от 31 января 2019 г. № 056-2019-N40012-1. Согласно программе на 2019 год предусматриваются выполнение мероприятий по дооснащению (обеспечению) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортабельность пребывание детей. Объем средств, предусмотренный соглашением на 2019 год, составил 44,65 млн. рублей. Кассовый расход средств на реализацию программы составил 44,65 млн. рублей. Целевые показатели программы, утвержденные на 2019 год достигнуты.

1.5. **Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения КЧР квалифицированными кадрами.**

На 2019 год бюджетные ассигнования на обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами не предусмотрены.

Целевые показатели программы, утвержденные на 2019 год достигнуты за исключением показателей: «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях» и «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях». Не достижение плановых показателей соответственно составило 0,8 % и 5,5 %.

1.6. **Цифровой контур здравоохранения: совершенствование информационных систем в здравоохранении.**

В соответствии с паспортом проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (БГИСЗ)», утвержденного протоколом Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2018 №1 и Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от  «13» февраля 2019 г. № 056-08-2019-310 на 2019 предусмотрено проведение мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем.

Объем средств, предусмотренный программой на 2019 год, составил **-** 88,9 млн. рублей. Кассовое расходы при реализации программы в 2019 году составили 88,9 млн. рублей. Целевые показатели программы, предусмотренные на 2019 год достигнуты.

1.7. **Программа «Системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Карачаево-Черкесской Республике.**

Паспортом региональной проекта Системная поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Карачаево-Черкесской Республике и соглашением «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации , возникших при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» от  «10» февраля 2019 г. № 056-17-2019-009, предусмотрено проведение вакцинации пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Для проведения вакцинации, за счет средств федерального бюджета приобретено 109 доз вакцины на общую сумму 182,1 тыс.рублей. Приобретенная вакцинация была использована в соответствии с совместным Приказом Министерства здравоохранения КЧР и Министерством труда и социального развития КЧР от 05.02.2019 №42-0 « Об иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики, против пневмококковой инфекции», во 2 квартале 2019 года провакцинировано – 108 лиц старшего возраста.

В учреждениях здравоохранения республики открыто 13 гериатрических коек. При плане на 2019 год 150 пациентов, пролечено – 166. Выполнение плана составило 110,6%.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2019 год достигнуты.

**2.Национальный проект «Экология»**

2.1. **Региональный проект «Чистая страна».**

В рамках реализации регионального проекта «Чистая Страна» правительством Карачаево-Черкесской Республики в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение с Минприроды России от 13.02.2019 №051-2019G-1006-1 «О реализации регионального проекта «Чистая страна ( Карачаево-Черкесская Республика» на территории Карачаево-Черкесской Республики. Срок реализации проекта до 31.12.2024 года.

В целях достижения результатов реализации регионального проекта «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в карачаево-Черкесской Республике» утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 19 в ГИИС «Электронный бюджет» с Минприроды заключено соглашение от 13.02.2019 № 051-09-2019-010 в редакции ( от 27.11.2019 № № 051-09-2019-010/1) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на реализацию предусмотренных государственными программами субъекта РФ мероприятий, на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Объем инвестиций предусмотренный соглашением программы «Развитие водохозяйственного комплекса и охраны окружающей среды» составляет 784130,0 тыс.рублей в том числе по годам: 2019 год - 267420,21 тыс.рублей, 2020 год- 289654,947 тыс.рублей и 2021 год-227054,631 тыс.рублей.

Кассовый расход средств в 2019 году составил 267,42 млн.рублей или 100% от ЛБО на 2019 год.

Срок достижения целевых индикаторов по мероприятию «Вывод из эксплуатации и рекультивация первой очереди хвостохранилища» ЗАО «Урупский ГОК» согласно программе 2021год.

2.2. **Региональный проект «Чистая вода»**

В рамках реализации национального проекта «Экология» советом по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики протоколом от 14.12.2018 №1 утвержден паспорт регионального проекта «Чистая вода». Региональная программа Карачаево-Черкесской Республики «Чистая вода» утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.08.2019 №214. Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы Карачаево-Черкесской Республики « Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2019 № 33.

Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы составляет 254,144 млн.рублей из них в 2019 году 43,894 млн.рублей, в 2020 году 102,736 тыс.рублей, в 2021 году 107,514 млн.рублей. Размер субсидий предоставляемой из федерально бюджета согласно пункту 2.2. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекту РФ от 12.02.2019 № 069-09-2019-246 ( ред. от 14.10.2019 № 069-09-2019-246/10) составляет не более 251,603 млн.рублей из них: в 2019 году 43,455 млн.рублей, в 2020 году 101,708 млн.рублей, в 2021 году 106,439 тыс.рублей.

Согласно перечню объектов капитального строительства являющегося приложением 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекту РФ от 12.02.2019 № 069-09-2019-246 ( ред. от 14.10.2019 № 069-09-2019-246/10) на период с 2019 по 2021 год запланировано строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов республики протяженностью 4807,0 метров ориентировочной стоимостью проекта 220,7 млн.рублей.

Кассовый расход средств в рамках реализации программы за 2019 год составил 43,894 млн. рублей или 100% от ЛБО, предусмотренных на 2019 год.

Значения по достижению результатов реализации проекта на 2019 не установлены. Срок достижения результатов согласно паспорту 2021год.

2.3. **Региональный проект «Сохранение лесов».**

Паспортом регионального проекта «Сохранение лесов» (Карачаево-Черкесской Республики) на реализацию проекта за период с 2019 по 2024 годы предусмотрено финансовое обеспечение на общую сумму 48,82 млн.рублей. В 2019 году Рослесхозом для регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» бюджету Карачаево-Черкесской Республики предусмотрено выделение субвенций из федерального в сумме 27,227 млн.рублей. По состоянию на 31.12.2019 профинансировано 27,227 млн.рублей. Кассовые расходы составили 27,177 млн.рублей, или 99,8% от запланированных ЛБО. Отклонение между утвержденными ЛБО и кассовыми расходами на сумму 0,05 млн.рублей образовалось в результате экономии бюджетных средств образовавшейся по результатам закупок предусмотренных региональным проектом. Параметры регионального проекта «Сохранение лесов», предусмотренные паспортом регионального проекта на 2019 год, исполнены на 100%.

**Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

*«Дорожная сеть»*

В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Советом по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики утверждены Паспорта региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти для достижения показателей и решению задач Национального проекта.

В рамках реализации регионального проекта в республике планируется:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженностью не менее чем до 50% к 2024 году (124,54 км);

- снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% к 2024г.;

- уменьшение аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза к 2024г. (с 14 до 6);

- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 % к 2024 году (113,0 км);

- увеличение более чем в два раза количества стационарных камер фотовидеофиксции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (70-148);

- установка2-х автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

В 2019 году выполнены следующие мероприятия:

1. Реконструкция 5,74 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (до конца текущего года будет введено 4,8 км);
2. Ремонт 17,9 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в т.ч. 6,4 в агломерации);
3. Ремонт 15,2 км автомобильных дорог Черкесской городской агломерации (в т.ч. 8,8 км г. Черкесска и 6,4 км в агломерации);
4. Установка 21 камеры фотовидеофиксации на автомобильных дорогах федерального значения (общее количество действующих составляет 91 шт.);
5. Установление 1 автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств.

По состоянию на 01.01.2020 года в целях реализации мероприятий регионального проекта по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской республики и дорожной сети Черкесской городской агломерации законтрактовано 19 объектов (100%).

По состоянию на 014.01.2020 года в рамках реализации мероприятий из федерального бюджета профинансировано в сумме 425,074 млн. рублей., что составляет 100% из предусмотренных 425,0174 млн. рублей из федерального бюджета. Финансирование из республиканского и местного бюджетов составляет25,597 млн. рублей.

Готовность объектов составляет:

- по дорогам регионального или межмуниципального значения – 100%;

- по дорогам Черкесской городской агломерации – 100%.

Согласно представленному отчету о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2020г. плановая дата достижения результатов 01.12.2020г.,фактическая же дата достижения результатов 30.12.2019г. Причиной отклонения является завершение работ по реконструкции согласно государственному контракту 31.12.2019г.

Объем финансирования по региональному проекту за счет всех источников составил:

2019г. (млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования | Предусм.  паспортом рег.програм | Св.бюдж  роспись | Утвежд.Лимит (с изм.) | Кассовое исполн. | % исполн. |
| 1. | Федеральный бюджет | 315,0 | 315,0 | 425,0 | 425,0 | 100% |
| 2. | Республиканский бюджет | 183,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 100% |
|  | Всего по регион. Проекту за счет всех источников | 497,0 | 529,0 | 639,0 | 639,0 | 100% |

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету КЧР первоначально предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств в 2019 году 314 890,2 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 27.11.2019г. №108-17-2019-010/1 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету КЧР от 22.03.2019г. №108-17-2019-010 предусмотрено изменение в части размера финансирования с 314890,2 тыс. рублей на 425075,1 тыс. рублей. Средства профинансированы в полном объеме.

**4. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»**

Цели и целевые показатели:

1. Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.
2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
3. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Согласно представленной информации Министерство промышленности и торговли КЧР от 30.09.2019г. №2394 о ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» установлено следующее.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках федеральных проектов«Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование цифровой среды» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» разработаны паспорта региональных проектов, внесены в систему «Электронный бюджет» *и находится на стадии согласования*.Паспорт регионального программы «Цифровая экономика» до настоящего времени не утвержден.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» регион участвует в пяти федеральных проектах:

1. «Информационная инфраструктура»;

2. «Информационная безопасность»;

3. «Цифровое государственное управление»;

4. «Кадры для цифровой экономики»;

5. «Цифровые технологии».

В системе «Электронный бюджет» заключены 5 соглашений по реализации федеральных проектов на территории КЧР («Информационная инфраструктура» №071-2019-D2001-9 от 17.07.2019г., «Информационная безопасность» №071-2019-D4001-8 от 17.07.2019г., «Цифровое государственное управление»№071-2019-D6001-9 от 17.07.2019г., «Кадры для цифровой экономики»№139-2019-D3001-9 от 16.07.2019г., «Цифровые технологии»№071-2019-D5001-13 от 17.07.2019г.).

Финансироваться Национальный проект должен из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Наиболее затратным станет развитие цифровой инфраструктуры, которая подразумевает создание сетей связи пятого поколения, платформ для работы с «большими данными» и создание дата-центров.

В рамках нацпроекта на территории КЧР должны быть обеспечены не менее 97% населения скоростным Интернетом.

На 2019 год финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018г. №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» утверждено положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ. В соответствии с пунктом 2 настоящего Положения реализации подлежат национальные и федеральные проекты. Действие Положения не распространяется на национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и входящие в ее состав федеральные проекты. В связи, с чем в части проектов показатели 2019 года обнулены, участие субъекта в реализации предполагается в 2020-2021 годах.

1. **Региональный проект «Информационная инфраструктура»**

***Цель:*** создание глобальной конкурентной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.

***Планируемы к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | | Базовое значение | | Значение показателей по годам реализации проекта | |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм.гг.) | 2019г. | По результатам мониторинга  по состоянию на 01.01.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» | 01 | % | 744 | 95 | 12.18 | 100 | 0 |
| Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет | 02 | % | 744 | 8,76 | 12.18 | 20 | 0 |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | 02 | % | 744 | 39,47 | 12.18 | 20 | 0 |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» | 04 | % | 744 | 18,82 | 12.18 | 20 | 0 |

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

Первоочередным проектом, реализация которого началась в 2019 году, является «Информационная инфраструктура». Проект полностью реализуется за счет федерального бюджета.

Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 17.07.2019г. №071-2019-D2001-9,дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республике» от 04.12.2019г. №071-2019-D2001-9/2.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 16.07.2019 года №137 заключен государственный контракт от 29.07.2019г. №017300007519000045\_144316 на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции в КЧР между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «МегаФон» на сумму 256,05 тыс. рублей. Извещение № 0173100007519000045. Идентификационные код закупки: 191771047437577100100100270286190244. Срок исполнения контракта 31.12.2021г.

До конца 2021 года предусматривается подключить 304 социально-значимых объекта.

В 2019 году, согласно заключенному контракту, в республике подключены 80 социально-значимых объектов, в т.ч. 28 ФАП, 23 образовательных учреждения, 12 органов исполнительной власти, 16 администраций сельских поселений и 1 пожарная часть.

В2020 году планируется подключить 98 объектов, из них 27 ФАП, 49 образовательных учреждений,2 органа исполнительной власти, 19 администраций сельских поселений и 1 пожарная часть. В 2021 году будет подключено еще 126 социально-значимых объектов.

Целевые показатели по доле подключенных СЗО к сети интернет в 2019 году выполнены на 100%. По состоянию на 01.01.2020г. фактические показатели по направлению «Информационная инфраструктура» достигнуты.

2. **Региональный проект «Информационная безопасность»**

***Цели*:**

1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

2. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

***Планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | | Базовые значения | | Значение показателей по годам реализации проекта | |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм.гг.) | 2019г. | По результатам мониторинга  по состоянию на 01.01.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Средний срок простоя государственных систем в результате компьютерных атак | 01 | час | 356 | 65 | 12.18 | 48 | 0 |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами исполнительной власти отечественного программного обеспечения | 02 | % | 744 | 50 | 12.18 | 60 | 0 |

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

На 2019 год финансирование не предусмотрено.

Региональная программа и региональный проект не утверждены. Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 17.07.2019г. №071-2019-D4001-8, дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республике» от 04.12.2019г. №071-2019-D2001-9/2. Показатель на 2019 год по среднему сроку простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак составлял не более 48 часов, простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не зафиксировано. В 2020 году этот показатель не должен превышать 24 часа.

Показатель 2019 года обнулен, т.к. исполнение проекта перенесено на 2020г. За 2019 год проект «Информационная безопасность» не исполнен.

3. **Региональный проект «Цифровое государственное управление»**

***Цель:***Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Основной задачей является обеспечение доступа граждан организаций к приоритетным государственным услугами сервисам в цифровом виде. ***Планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | | Базовые значения | | Значение показателей по годам реализации проекта | |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм.гг.) | 2019г. | По результатам мониторинга  по состоянию на 01.01.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органам и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде |  | % | 744 | 15 | 12.17 | 25 | 0 |
| Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансляции (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестров модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | 02 | % | 744 | 3 | 12.17 | 6 | 0 |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | 03 | % | 744 | 100 | 12.17 | 95 | 0 |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | 04 | % | 744 | 2 | 12.17 | 5 | 0 |

До конца 2024 года на портал госуслуг планируется вывести 25 суперсервисов, которые помогут гражданам получить гражданам комплексные услуги без посещения госучреждений.

В 2020 году в бюджет КЧР планируется поступление субсидии из федерального бюджета в суме 1870,1 тыс. рублей на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, в рамках которого планируется осуществить перевод сервисов на версию СМЭВ 3,0 что позволит населению получать услуги от государства быстрее и качественнее.

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

На 2019 год финансирование не предусмотрено.

Региональная программа и региональный проект не утверждены.Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 17.07.2019г. №071-2019-D6001-9, дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республике» от 04.12.2019г. №071-2019-D2001-9/2.

За 2019 год региональный проект не исполнен.

4. **Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»**

***Цель:*** обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Основной задачей проекта является совершенствование системы образования для обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами, а также оказание содействия гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

***Планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | | Базовые значения | | Значение показателей по годам реализации проекта | |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм.гг.) | 2019г. | По результатам мониторинга  по состоянию на 01.01.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | 01 | тыс. чел. | 793 | 0,605 | 12.18 | 0 | 0 |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | 02 | тыс. чел | 793 | 0,55 | 12.19 | 0 | 0 |

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

На 2019 год финансирование не предусмотрено.

Региональная программа и региональный проект не утверждены. Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 16.07.2019г. №139-2019-D3001-9, дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республике» от 04.12.2019г. №071-2019-D2001-9/2.

Показатели 2019 года обнулены.В 2020 году первоочередными задачами проекта будут определение и формирование потребности в кадрах для цифровой экономики, увеличение приема на программы средне-профессионального образования в сфере информационных технологий.

За 2019 год региональный проект не исполнен.

5.**Региональный проект «Цифровые технологии»**

***Цель:*** создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

***Планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | | Базовые значения | | Значение показателей по годам реализации проекта | |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм.гг.) | 2019г. | По результатам мониторинга  по состоянию на 01.01.2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий | 01 | % | 744 | 100 | 12.19 | 0 | 0 |

***Проводимая работа, достигнутые результаты***

На 2019 год финансирование не предусмотрено.

Региональная программа и региональный проект не утверждены.Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 17.07.2019г. №071-2019-D5001-13, дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика) на территории Карачаево-Черкесской Республике» от 04.12.2019г. №071-2019-D2001-9/2.

За 2019 год региональный проект не исполнен.

**5. Национальный проект «Демография»**

В рамках Национального проекта **«Демография»** разработаны и утверждены Протоколами от 14.12.2018 года следующие региональные проекты:

-Здоровый образ жизни,

-Спорт-норма жизни,

-Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет,

- Старшее поколение,

- Финансовая поддержка семей при рождении детей.

В рамках реализации национальных проектов «Демография» руководителями региональных проектов (программ) заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ с Министерством социального развития РФ, Министерством здравоохранения РФ, Министерством спорта РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Сведения о плановых объемах финансового обеспечения, указанные в региональных проектах, и объемы средств утвержденных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее Закон о республиканском бюджете на 2019 год), и кассовое исполнения за 2019 года, по национальному проекту «Демография» приведены в таблице ниже.

*млн.рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный  проект | Региональный  проект | Региональный  проект | Закон о бюджете  на 2019 год и  на плановый  период 2020-2021гг. | Кассовое  исполнение | Процент  исполнения (%) | |
| От  Региональн.  проекта | от Закона  о бюджете |
| Демография | Здоровый образ жизни утв. Протокол  №1 от 14.12.2018 год | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| Спорт-норма  жизни  Протокол №1  от 14.12.2018 год | 248,12 | 248,12 | 248,12 | 100 | 100 |
| Содействие занятости  женщин –создание условий дошкольного  образования  для детей в возрасте  до 3х лет  Протокол №1 от 14.12.2018 год | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 100 | 100 |
| 4.Старшее поколение Протокол №1 от 14.12.2018 год | 26,96 | 26,96 | 25,91 | 96 | 96 |
| 5.Финансовая поддержка семей при рождении детей | 664,10 | 806,88 | 798,56 | 120 | 99 |
|  | Итого | 1472,48 | 1615,26 | 1605,39 | 109 | 99,3 |

Из выше указанных данных в таблице региональным проектом «Демография» на реализацию проекта утверждено региональными проектами средства в сумме 1472,48 млн.рублей, кассовое исполнение составило 1605,39 млн.рублей, что составляет 109 %.

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию национального проекта «Демография» утверждены средства в сумме 1615,26 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1605,39 млн. рублей, или 99,3 %.

**Целью регионального проекта «Здоровый образ жизни»** является обеспечить к 2024 году увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничных продаж сигарет до 1,7 тыс. штук и розничных продаж алкогольной продукции до 2,5 литров на душу населения).

Региональным проектом «Здоровый образ жизни» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 0,5 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее Закон о республиканском бюджете на 2019 год) средства на реализацию данного проекта утверждены и профинансированы в сумме 0,5 млн. рублей, которые не освоены и возвращены в республиканский бюджет.

По предоставленному отчету о ходе реализации регионального проекта целевые показатели регионального проекта в основном достигнуты или выше плановых показателей:

- ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 55 лет при плане -24,6, факт – 25,6;

-смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс.населения) при плане -452,7, факт – 410,9;

-смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс.населения) план – 91,8, факт – 89,8;

- розничная продажа алкогольной продукции на душу населения (в литрах) при плане – 1,6, факт – 1,5;

- розничная продажа сигарет на душу населения (в штуках) план – 1,47 , факт – нет данных;

- уровень информированности граждан в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни при плане -87,2 %, факт – 90,6% .

Выше приведенные показатели свидетельствуют, что показатели имеют положительную динамику, так смертность ниже, чем планируемый показатель, ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 55 лет выше запланированного показателя, уровень информированности граждан в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни также больше, чем план.

**Целью регионального проекта «Спорт-норма жизни»** являетсядоведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры.

Региональным проектом «Спорт-норма жизни» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 251,0 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 248,12 млн. рублей, кассовое составило 248,12 млн.рублей, что составляет 100%

По представленной информации Министерством физической культуры и спорта КЧР в рамках исполнения регионального проекта «Спорт – норма жизни» средства в общей сумме 248,12 млн. рублей направлены на следующие мероприятия:

1. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, на данное мероприятие направлены средства в сумме 6,56 млн.рублей;

2. Приобретены комплекты спортивного оборудования на общую сумму 63,24 млн.рублей;

3. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» на сумму 156,46 тыс.рублей;

4. В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорт в Российской Федерации на 2016-2020 годы» - 11,86млн.рублей;  
 5.В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» - 10,0 млн.рублей.

По предоставленному Министерством физической культуры и спорта КЧР отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2019 года, целевые показатели регионального проекта достигнуты и приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей (мероприятия) | Показатели региона по проектам | | Риски, проблемы, причины не достижения показателей |
| План | Факт |
| Доля детей и молодежи  (возраст 3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 84,4 | 84,4 | отсутствуют |
| Доля граждан среднего возраста,  (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 23,5 | 23,5 | отсутствуют |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 13,3 | 13,3 | отсутствуют |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 43,1 | 43,1 | отсутствуют |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 60,7 | 60,7 | отсутствуют |

В соответствии с паспортом регионального проекта **«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»** основной целью является обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в т.ч. за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В соответствии с региональным проектом «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет » на 2019 год предусмотрены средства 532,9 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 22.07.2019г) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 532,9 млн. рублей, кассовое исполнение составляет 532,9 млн.рублей или 100% .

По предоставленному Управлением государственной службы занятости населения КЧР отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2019 года, целевые показатели регионального проекта достигнуты и приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей (мероприятия) | Показатели региона по проектам | | Процент достижения | Риски, проблемы, причины не достижения показателей |
| План | Факт |
| 1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 127 |  |  |  |
| 2.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 2429 | 3257 | 134% | отсутствуют |
| 3.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 60 | 147 | в 2 раза | отсутствуют |
| 4.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | 87,7 | 87,7 | 100% | отсутствуют |
| 5.Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 1,2 | 4,3 | в 3 раза | отсутствуют |
| 6.Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет | 16,8 | 21,0 | 125 % | отсутствуют |

По представленной информации Министерства строительства и ЖКХ КЧР в рамках реализации регионального проекта«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет » в 2019 году начато строительство 7-ми дошкольных учреждений, в т.ч. в г.Черкесск – 6 , в а. Сары-Тюз - 1.

По предоставленному отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 года, мероприятия регионального проекта поэтапно реализуются. Ввод объектов в эксплуатацию 2020 год.

В соответствии с паспортом регионального проекта **«Старшее поколение**» целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Региональным проектом «Старшее поколение» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 26,96 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 22.07.2019г) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 26,96 млн. рублей, кассовое исполнение составило 25,91 млн. рублей, что составляет 96 % от утвержденных Законом о республиканском бюджете на 2019 год.

В рамках исполнения регионального проекта «Старшее поколение» средства в общей сумме 25,91 млн. рублей направлены на следующие мероприятия:

1. Проведена иммунизация 108 граждан трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания РГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов». Региональным проектом и кассовое исполнение по данному мероприятию составило 0,18 млн. рублей, показатель достигнут.

2. Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу предусмотрено региональным проектом 10,68 млн.рублей, кассовое исполнение составило -9,62 млн. рублей (перечислены средства в службу занятости). Показатель по данному мероприятию достигнуты: прошли обучение 267 граждан, при плане 156 граждан, что составляет 171% от планового показателя, также 252 человека из завершивших обучение трудоустроены или сохранили свою занятость, что составляет 94,7 % от завершивших обучение, при плане 85%.

3. Приобретен автотранспорт в количестве 15 единиц в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, число «мобильных бригад» увеличилось с 4 до 18, показатель достигнут. Предусмотрено региональным проектом и кассовое исполнение составило 16,11 млн. рублей.

Достигнутые показатели за 2019 год регионального проекта «Старшее поколение» приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | Факт | Риски, проблемы, причины не достижения показателей |
| 1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, на 10 тыс.населения соответствующего возраста, % | 12,3 % (150 чел) | 13,6% (166 чел) | отсутствуют |
| 2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 25% (31423 чел) | 35,3% (44369чел) | отсутствуют |
| 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 56,9 (42167 чел) | 73,6 (54543 чел) | отсутствуют |
| 4. Доля граждан лиц старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекцией, % | 95% | 99,5% | отсутствуют |
| 5. Проведение скринингов лицам старше 65 лет, проживающим сельской местности на выявление отдельных социально-значимых инфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки лиц в медицинские организации | 5% | Доставлено  2337 человек | отсутствуют |
| 6.Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 156 | 267 | отсутствуют |

В соответствии с паспортом регионального проекта «**Финансовая поддержка семей при рождении детей»** целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,537 к 2024 году.

В соответствии с региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей**»** на 2019 год предусмотрены средства в сумме 664,109 млн. рублей,в т.ч.(ФБ 514,24 РБ 149,86), Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018 г №91-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 806,88 млн. рублей (Ф.Б.-676,4млн.рублей, Р.Б.-130,48 млн.рублей),кассовые исполнение составило 798,56 млн.рублей(Ф.Б.-668,56 млн.рублей, Р.Б.-130,0 млн.рублей), что составляет 120 % от утвержденных региональным проектом и 98,9 % от утвержденных Законом о республиканском бюджете на 2019 год.

В рамках исполнения регионального проекта **«Финансовая поддержка семей при рождении детей» средства в общей сумме 798,56 млн**. рублей направлены на следующие мероприятия:

1.Финансовая поддержка семей, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (ежемесячная денежная выплата в размере 9608,0 рублей, осуществляется за счет средств федерального бюджета), предусмотрено по бюджету на 2019 год и кассовое исполнение составило 213,44 млн. рублей. Количество получателей – 2244 человек при плане не менее 1020 человек.

2. Финансовая поддержка семей, в случае рождения второго ребенка (единовременная выплата в размере 20000,0 рублей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета) предусмотрено по бюджету и кассовое исполнение составило 20,21 млн.рублей.

По данному мероприятию оказана финансовая поддержка 1003 семьям при плане не менее 1374 семьи.

3. Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (ежемесячная денежная выплата в размере 9608,0 рублей, осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъекта), предусмотрено по бюджету на 2019 год 487,39 млн. рублей, кассовое исполнение 479,22 млн.рублей, количество получателей 3835 семей.

По данному мероприятию оказана финансовая поддержка - 5422семей при плане не менее 4187 семей.

4. Финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей (единовременная выплата республиканского материнского капитала в размере 105500,0 рублей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета), предусмотрено по бюджету и кассовое исполнение составило 85,83 млн. рублей, количество получателей 393 семей.

По данному мероприятию оказана финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей – единовременная выплата республиканского материнского капитала в количестве 807 семей при плане не менее 455 семей.

По целевым показателям регионального проекта определены следующие значения:

- суммарный коэффициент рождаемости – 1,442,

- коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет – 88,9,

- коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет – 69,6.

Данные показатели являются годовыми и будут рассчитаны в соответствии с федеральным планом работ органов статистики к 15 марта 2020 года, после чего возможно определить уровень их достижения.

Меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на увеличение рождаемости в регионе. По данным ЗАГС количество рожденных в 2019 году выше, чем в предыдущем на 160 детей.

**6.Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны и утверждены Протоколами от 14.12.2018 года следующие региональные проекты:

-Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Городская среда;

-Жилье.

В рамках реализации национальных проектов **«Жилье и городская среда»** руководителями региональных проектов (программ) заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ с Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Сведения о плановых объемах финансового обеспечения, указанные в региональных проектах, и объемы средств утвержденных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее Закон о республиканском бюджете на 2019 год), и фактическое их исполнения за 2019 год, по национальному проекту «Жилье и городская среда» приведены в таблице ниже.

*млн.рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Национальный  проект | Региональный  проект | Региональный  проект | Закон о  Бюджете на  2019г. и плановый  Период  2020-2021гг. | 2019 г.  Кассовое  исполнение | Процент  исполнения (%) | |
| Региональн.  проекта | от Закона  о бюджете |
| 1. | Жилье и  Городская  среда | 1.Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного для проживания  жилищного фонда | 5,80 | 5,80  (Ф.Б.-5,74  Р.Б.-0,058) | 5,80  (Ф.Б. – 5,74  Р.Б.-0,058) | 100 | 100 |
|  |  | 2.Формирование современной городской  среды | 140,92 | 140,92  (Ф.Б.- 139,51  Р.Б.-1,4) | 140,79  (Ф.Б.-139,39  Р.Б.-1,4) | 100 | 99,9 |
|  |  | 3.Жилье | 1210,53 | 1526,31  (Ф.Б.-1450,0  Р.Б.-76,3) | 1526,31  (Ф.Б.-1450,0  Р.Б.-76,3) | 126 | 100 |
|  |  | **ИТОГО** | 1357,72 | 1673,5 | 1672,9 | 123,2 | 99,9 |

Из выше указанных в таблице данных следует, что на реализацию региональных проектов, в соответствии с паспортами утверждены средства в сумме 1357,72 млн.рублей. Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018 №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию региональных проектов утверждены средства в сумме 1673,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1672,9 млн. рублей, или исполнение составило 99,9 %.

Ниже приведен конкретный анализ по трем региональным проектам, в том числе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование современной городской среды», «Жилье».

**Региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** на 2019 год предусмотрены средства в сумме 5,80 млн. рублей Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018 №91-РЗ (ред. (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ)) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 5,80 млн. рублей, финансирование составило 5,80 млн. рублей, что составляет 100 % от утвержденных региональным проектом на 2019 год.

Основной целью проекта является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, ликвидация жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

С Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства и Усть – Джегутинским муниципальным районом заключены соглашения о выкупе недвижимого имущества у собственников. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы» запланировано и переселено 16 человек, посредством выкупа аварийных жилых помещений у собственников.

По представленному Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 года, целевой показатель регионального проекта – расселяемая площадь достигнут и составил 202,80 кв.м.

В соответствии с паспортом регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** основной цельюявляется кардинальное повышение комфортности городской среды, которое выражается в повышении индекса качества городской среды на 30 % и сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой в 2 раза.

Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 140,927 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 140,927 млн. рублей, кассовое исполнение составило 140,79 млн. рублей, что составляет 99,9 % от утвержденных Законом о республиканском бюджете на 2019 год.

В рамках исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»средства направлены на благоустройство: 60 дворовых территорий многоквартирных домов, и 12 общественных территорий.

В соответствии с представленным Отчетом о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 года, показатели (индикаторы) регионального проекта достигнуты, данные приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | План | Факт | Достигнутый результат,  риски, проблемы,  причины не достижения показателей |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 60 | 60 | 100% |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году (%) | 16,66% | 19,4% |  |
| 3. Количество благоустройства общественных территорий муниципальных образований подлежащих благоустройству | 12 | 12 | 100% |
| 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развитие городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%) | 9% | 9,3% | 100% |
| 5. Доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.Количество городов с благоприятной городской средой (единиц) | 1 | 1 | 100% |
| 7. Среднее значение индекса качества городской среды по РФ | 2% | - | Среднее значение индекса качества городской среды по городам КЧР (г.Черкесск, г.Карачаевск, г.Теберда, г.Усть-Джегута) итогам 2019 года в соответствии с законодательстом рассчитывается Минстроем России. Министерством КЧР направлены показатели по 4 городам КЧР от 05.02.2020г. |
| 8.Площадь благоустроенных общественных территорий муниципальных образований нуждающихся в благоустройстве (га) | 7,5 | 7,62 | 100% |
| 9. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общест.территор. муниц. Образований, (%). | 8,33% | 8,46% | 100% |
| 10. Доля трудового и фин-вого участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 20% | 20% | 100% |
| 11. Доля трудового и фин-вого участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 20% | - | В соответствии с законодательством выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств федерального бюджета возможно при условии софинансирования жителями 20% стоимости работ. В КЧР жителя МКД от выполнения работ в рамках доп.перечня отказались. |

**В соответствии с паспортом регионального проекта «Жилье»** целью являетсяувеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,224 млн. квадратных метров в год.

Региональным проектом **«Жилье»** на 2019 год предусмотрены средства в сумме 1210,53 млн. рублей, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018г №91-РЗ (ред. от 30.12.2019 №75-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию данного проекта утверждены средства в сумме 1526,31 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1526,3 млн.рублей, что составляет 100 %, утвержденных Законом о республиканском бюджете на 2019 год.

Региональным проектом «Жилье» предусмотрено и ведутся работы в новом микрорайоне в северной части г.Черкесска путем комплексного развития территории, в том числе: строительство внутригородских дорог нового микрорайона в северо-западной части г.Черкесск, строительство объектов инженерной инфраструктуры (1-я очередь), строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования (строительство комплекса школа-детский сад в северной части г.Черкесск (800 учащихся на 250 мест). Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2020-2021 годы.

**7. Национальный проект «Образование»**

Национальный проект «Образование» включает 10 федеральных проектов: Современная школа; Успех каждого ребенка; Поддержка семей, имеющих детей; Цифровая образовательная среда; Учитель будущего; Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования); Новые возможности для каждого; Социальная активность, Экспорт образования и Социальные лифты для каждого.

Два федеральных проекта национального проекта «Образование»-«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого» для регионов являются факультативными.

В соответствии с полученными от Министерства просвещения Российской Федерации методическими рекомендациями федеральный проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» на уровне субъектов Российской Федерации не реализуется.

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и прошли утверждение на заседании Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики паспорта восьми региональных проектов (протокол от 14.12.2018 №1): Современная школа; Успех каждого ребенка; Поддержка семей, имеющих детей; Цифровая образовательная среда; Учитель будущего; Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования); Новые возможности для каждого; Социальная активность.

В бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год на реализацию региональных проектов национального проекта «Образование» предусмотрены средства в общем объеме 411 187,21 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 396 843,4 тыс. рублей, средства бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 14 343,81 тыс. рублей. В 2019 году кассовый расход составил 411 187,21 тыс. рублей или 100%.

Министерством образования Карачаево-Черкесской Республики на территории Карачаево-Черкесской Республики с 2019 года реализуется национальный проект «Образование» по следующим федеральным проектам:

**ФП «Современная школа»**

В ходе камеральной проверки Министерством образования и науки КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» за IV-квартал 2019 года. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Современная школа» приведены в таблице 1:

*Таблица 1:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | **Процент достижения** |
| **Плановое значение на конец периода** | **Достигнутое** |
| Доля муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | % | 0 | 83 | \* |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Количество | 19 | 19 | 100 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | тыс. человек | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Количество | 0 | 0 | 0 |

  Из вышеуказанной таблицы 1 видно, что достигнутые значения по трем показателям регионального проекта «Современная школа» соответствуют плановым значениям на конец отчетного периода, приведенным в Паспорте регионального проекта «Современная школа» и соглашении о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 08.02.2019 №073-2019-E10012-1.

\* Также следует отметить, что значение показателя - «Доля муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %» превышено в 83 раза от плановых значений на конец отчетного периода, приведенных в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 08.02.2019 №073-2019-E10012-1, так как в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году в 10 муниципальных районах (что составляет 83%) обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей посредством создания центров «Точка роста».

В 2019 году в рамках реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 19 общеобразовательных организаций одновременно открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» (показатель выполнен на 100%).

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрено и освоено средств в размере 29 861,31 тыс. рублей, в том числе средства ФБ – 29 562,70 тыс. руб., средства РБ – 298,61 тыс. руб.

За 2019-2021 годы в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, появятся 72 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенных современным и высокоинтеллектуальным оборудованием.

В рамках реализации мероприятия по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2019 году обновлена материально-техническая база в МКОУ «Коррекционная школа» города Черкесска (показатель выполнен на 100%).

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрено и освоено средств в размере 4 079,7 тыс. рублей, в том числе из средств ФБ – 4 038,90 тыс. руб., из средств РБ – 40,80 тыс. руб.

В рамках федерального проекта «Современная школа», направления «Содействие развитию дошкольного и общего образования» в 2019 году завершено строительство пристройки к МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска на 400 мест (показатель выполнен на 100%).

На 2019 год предусмотрены и освоены средства в размере 99 888,11 тыс. руб., в том числе средства ФБ – 94 893,7 тыс. руб., средства РБ – 4 994,41 тыс. руб.

Также, в 2019 году начато строительство пристройки на 400 мест к МКОУ «Лицей №1» в г. Усть-Джегута. Завершение строительства планируется к концу 2020 года.

На 2019 год на реализацию мероприятий по объекту предусмотрены и освоены средства в размере 123 410,31 тыс. руб., в том числе средства ФБ – 117 239,8 тыс. руб., средства РБ – 6 170,51 тыс. руб.

**ФП «Успех каждого ребенка»**

В ходе камеральной проверки Министерством образования и науки КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» за IV-квартал 2019 года. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведены в таблице 2:

*Таблица 2:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | **Процент достижения** |
| **Плановое значение на конец периода** | **Достигнутое** |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 70 | 70 | 100 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | тыс. человек | 0 | 0 |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | тыс. человек | 10,5 | 10,5 | 100 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом | тыс. человек | 0,5 | 0,5 | 100 |

  Из вышеуказанной таблицы 2 видно, что достигнутые значения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» соответствуют плановым значениям на конец отчетного периода, приведенным в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 07.02.2019 № 073-2019-E2009-1 (с учетом внесенных изменений от 27.08.2019 № 073-2019-E2009-1/1).

В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в 2019 году создано 16 694 новых ученико-мест дополнительного образования детей по 6-ти направлениям (естественно-научное, техническое, социально-педагогическое, художественное, туристко-краеведческое и физкультурно-спортивное) (100% достижение результата- «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 31.12.2019 года-16.694 тыс. ед.» задачи- «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» Паспорта регионального проекта).

В 2019 году на реализацию мероприятия предусматривалось и освоено 106 835,86 тыс. руб. (100 %), в том числе из средств ФБ – 105 767,50 тыс. руб., из средств РБ – 1 068,36 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году отремонтировано 10 спортивных залов (100% достижение результата- «Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом на 31.12.2019 года-10ед.» задачи «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» Паспорта регионального проекта).

На реализацию мероприятия в 2019 году предусматривалось и освоено 32 500,3 тыс. руб. (100%), в том числе из средств ФБ – 30 875,30 тыс. руб., из средств РБ – 1 625,00 тыс. руб.

**ФП «Цифровая образовательная среда»**

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году осуществлялась в соответствии с cоглашением 04.02.2019 №073-2019-Е4009-1.

Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приведены в таблице 3:

*Таблица 3:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | **Процент достижения** |
| **Плановое значение на конец периода** | **Достигнуто** |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | % | 58 | 58 | 100 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 10 | 0 |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | 0 | 0 |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | 1 | 0 |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования |  | 3 | 0 |  |

  Из вышеуказанной таблицы 3 видно, что достигнутые значения по трем показателям регионального проекта «Цифровая образовательная среда» соответствуют плановым значениям на конец отчетного периода, приведенным в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2019 № 073-2019-E4009-1 (в актуальной редакции).

Согласно представленному Министерством образования и науки письму от 07.02.2019 №892 (далее по тексту-Письмо) показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком», согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ достигается в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого на федеральном уровне Министерством цифрового развития РФ, а на региональном уровне – Министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики.

Показатели «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций», «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» и «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования» связаны с созданием и функционированием на территории Российской Федерации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и информационного ресурса «одного окна» и на их реализацию федеральные средства не предусмотрены.

Согласно Письму, по полученным Министерством образования и науки КЧР разъяснениям от директора Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Министерства просвещения Российской Федерации причиной недостижения указанных показателей является отсутствие федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и информационного ресурса «одного окна». Ее апробация на уровне Российской Федерации планируется с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года.

В 2020 году Министерством просвещения Российской Федерации определены 13 «пилотных» регионов, в которых будет использована федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды. В 2020 году в число «пилотных» регионов Карачаево-Черкесская Республика не вошла.

Вопрос о внесении изменений в комплекс показателей в паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» будет рассмотрен на заседании Проектного комитета Российской Федерации в январе-феврале 2020 года. После согласования изменений в паспорт федерального проекта будут вноситься изменения в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Для реализации в 2019 году мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях от 11.02.2019 № 073-08-2019-486.

Согласно указанного соглашения из федерального бюджета поступили денежные средства на реализацию показателя «Доля муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент».

В рамках реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 году 7 образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к Интернету и оснащены современным оборудованием (показатель выполнен на 100%).

На реализацию мероприятия предусматривалось и освоено 14 611,62 тыс. руб. (100%), в том числе из средств ФБ – 14 465,50 тыс. руб., из средств РБ – 146,12 тыс. руб.

**ФП «Поддержка семей, имеющих детей»**

(данный проект реализуется посредством предоставления грантов)

В ходе камеральной проверки Министерством образования и науки КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за IV-квартал 2019 года. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» приведены в таблице 4:

*Таблица 4:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое значение на конец периода** | | **Достигнутое** |
| **По Паспорту** | **По соглашению** |
|
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года | тыс. единиц | 0 | 0 | 40 (\*) |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 0 | 0 | 0 |

  Из вышеуказанной таблицы 4 видно, что достигнутые значения по целевому показателю- «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» соответствуют плановым значениям на конец отчетного периода, приведенным в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2019 №073-2019-E3009-1.

\*Также следует отметить, что значение показателя- «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года» превышено в 40 раз от плановых значений на конец отчетного периода, приведенных в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2019 №073-2019-E3009-1, так как в Карачаево-Черкесской Республике данный региональный проект реализуется посредством предоставления грантов из федерального бюджета.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2019 №231 утвержден перечень юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы российской федерации «Развитие образования» и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (далее по тексту-Перечень).

В соответствии с Перечнем победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы российской федерации «Развитие образования» стали: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №11» г. Черкесска и Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Центр дошкольного развития Детский сад №17 «Мамонтёнок» г.Черкесска».

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» в 2019 году на территории республики на базе МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска и МБДОО «Центр дошкольного развития Детский сад №17 «Мамонтёнок» города Черкесска» создано 2 консультационных центра, которые оказывают более 40 000 психологических, консультационных услуг родителям детей дошкольного и школьного возраста.

**ФП «Молодые профессионалы»**

(данный проект реализуется посредством предоставления грантов)

В ходе камеральной проверки Министерством образования и науки КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» за IV-квартал 2019 года. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Молодые профессионалы» приведены в таблице 5:

*Таблица 5:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | | **Процент достижения** | |
| **Плановое значение на конец периода** | | **Достигнутое** |  | |
| **По Паспорту** | **По соглашению** |  | |
| **По Паспорту** | **По соглашению** |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | 100 |
| Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом | Единиц | 10 | 5 | 7 | 70 | 140 |

  Из вышеуказанной таблицы 2 видно, что по трем показателям регионального проекта достигнутые значения соответствуют плановым значениям, приведенным в Паспорте регионального проекта и в соглашении о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 14.02.2019 №073-2019-E60010-1 (с учетом внесенных изменений от 29.08.2019 №073-2019-E60010-1/1).

**ФП «Учитель будущего»**

В ходе камеральной проверки Министерством образования и науки КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Учитель будущего» за IV-квартал 2019 года. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Учитель будущего» приведены в таблице 6:

*Таблица 6:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей-2019 год** | | **Процент достижения** |
| **Плановое значение на конец периода** | **Достигнуто** |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 0 | 0 |

  Из вышеуказанной таблицы 6 видно, что достигнутые значения показателей регионального проекта «Учитель будущего» соответствуют плановым значениям на конец отчетного периода, приведенным в Паспорте регионального проекта и соглашении о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Карачаево-Черкесской Республики от 04.02.2019 № 073-2019-E5009-1 (в актуальной редакции).

На реализацию указанных мероприятий предусмотрено на 2022 год – 54 458,8 тыс. руб., в том числе средства ФБ – 53 914,2 тыс. руб., средства РБ – 544,6 тыс. руб.

**8. Национальный проект «Культура»**

Национальный проект «Культура» включает 3 федеральных проектов: Культурная среда, Творческие люди и Цифровая культура.

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и прошли утверждение на заседании Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики паспорта трех региональных проектов (протокол от 14.12.2018 №1): Культурная среда, Творческие люди и Цифровая культура.

Для реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Культура» на территории Карачаево-Черкесской Республики заключены 3 соглашения (безденежных) между Министерством культуры Российской федерации и Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики о реализации 3-х региональных проектов: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»).

Также заключены финансовые соглашенияот 13.02.2019 №054-09-2019-128 на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку отрасли культуры и от 11.02.2019 №054-07-2019-010 на реализацию государственных программ (подпрограмм государственных программ), направленных на устойчивое развитие сельских территорий в части реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). Общий объем бюджетных ассигнований в 2019 году, предусматриваемых в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия составляет 224 857,05 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 213 614,20 тыс. рублей.

инистерством культуры Карачаево-Черкесской Республики на территории Карачаево-Черкесской Республики с 2019 года реализуется национальный проект «Культура» по следующим федеральным проектам:

**ФП «Культурная среда»**

Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в 2019 году осуществлялась в соответствии с cоглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории Карачаево-Черкесской Республики от 02.02.2019 №054-2019-A10012-1 (далее по тексту-Соглашение). Дополнительными соглашениями от 31.07.2019 № 054-2019-A10012-1/1, от 15.08.2019 № 054-2019-A10012-1/2, от 05.12.2019 № 054-2019-A10012-1/3 внесены изменения в Соглашение.

Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Культурная среда» приведены в таблице 1:

*Таблица 1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | | | **Достигнутое значение показателя на конец отчетного периода** |
| **По Паспорту** | **По Соглашению** | **По отчету** |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

  Из вышеуказанной таблицы 1 видно, что плановые значения показателей Паспорта регионального проекта «Культурная среда» на конец отчетного периода соответствуют плановым значениям показателей Соглашения. Однако, плановые значения показателей, указанные в Отчете отличны от плановых значений показателей Паспорта и Соглашения. Объяснение Достигнутое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» составляет 9 единиц, что соответствует плановым показателям, приведенным в Отчете.

В рамках регионального проекта «Культурная среда», направленного на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры сферы и реновации учреждений культур выделено средств в размере 225 029,112 тыс. руб. в том числе средства:

- федерального бюджета 213 614,20 тыс. руб.;

- республиканского бюджета 11 242,85 тыс. руб.;

- местного бюджета 172,06 тыс. руб.

Соглашением от 11.02.2019 №054-07-2019-010 (далее по тексту- Соглашение) для реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности в  рамках федерального  проекта  «Обеспечение  качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «»Культурная среда») подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 предусмотрено субсидии в размере 68737,06 тыс. рублей, в том числе ФБ 65300,2 тыс. рублей. Уровень регионального софинансирования- 5%.

В Приложени №1 к Соглашению приведен перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Финансирование и исполнение объектов культуры на 01.01.2020 год приведено в таблице 2:

*Таблица 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Финансирование, кассовый расход и исполнение,**  **в тыс. руб.** | | | | **Процент исполнения** |
| **Всего** | **В том числе средства:** | | |
| **ФБ** | **РБ** | **МБ** |
| Строительство  дома культуры на 250 мест в а.Бесленей, Хабезского района КЧР | 17 075,09 | 16 180,88 | 851,63 | 42,58 | 100 |
| Реконструкция Дома культуры по ул. У.Алиева, 13А в с.Учкекен, Малокарачаевский р-он, КЧР | 17 086,28 | 16 191,49 | 852,18 | 42,61 | 100 |
| Строительство дома культуры на 250 мест в ст-це Сторожевой, Зеленчукский район, КЧР | 17 497,69 | 16 581,25 | 872,70 | 43,74 | 100 |
| Строительство дома культуры на 250 мест в а.Адиль-Халк, Ногайский муниципальный район, КЧР | 17 250,05 | 16 346,58 | 860,34 | 43,13 | 100 |
| **ИТОГО по домам культуры** | **68 909,11** | **65 300,20** | **3 436,86** | **172,06** | **100** |

Из таблицы 2 видно, что финансирование и кассовый расход составил 68 909,11 тыс. рублей, в том числе средства ФБ 65 300,2 тыс. рублей; РБ 3436,86 тыс. рублей; МБ 172,06 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 68 909,11 тыс. рублей или 100%.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» заключено соглашение от 13.02.2019 №054-02-2019-128 «О предоставлении субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских муниципальных домов культуры» на сумму 156 120,0 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета 148 314,0 тыс. руб.

Финансирование и исполнение объектов культуры на 01.01.2020 год приведено в Таблице 3:

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Финансирование, кассовый расход и исполнение, в тыс. руб.** | | | **Процент исполнения** |
| **Всего** | **В том числе средства:** | |
| **ФБ** | **РБ** |
| Реконструкция здания дома культуры, КЧР, Урупский муниципальный район, с.Курджиново, ул.Н.Василенко. 58 "б" | 20 120,00 | 19 114,00 | 1 006,00 | 100 |
| Строительство дома культуры, село Счастливое, Прикубанский муниципальный район | 34 000,00 | 32 300,00 | 1 700,00 | 100 |
| Строительство дома культуры, аул Каменномост, Карачаевский муниципальный район | 34 000,00 | 32 300,00 | 1 700,00 | 100 |
| Строительство дома культуры, аул Эльбурган, Абазинский муниципальный район | 34 000,00 | 32 300,00 | 1 700,00 | 100 |
| Строительство дома культуры, аул Койдан, Усть-Джегутинский муниципальный район | 34 000,00 | 32 300,00 | 1 700,00 | 100 |
| **ИТОГО:** | **156 120,00** | **148 314,00** | **7 806,00** |  |

Из таблицы 3 видно, что финансирование и кассовый расход составил 156 120,00 тыс. рублей, в том числе средства ФБ 148 314,00 тыс. рублей; РБ 7 806,00 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 156 120,00 тыс. рублей или 100%.

**ФП «Творческие люди»**

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» в 2019 году осуществлялась в соответствии с cоглашением о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2019 № 054-2019-A2009-1 (далее по тексту-Соглашение). Дополнительным соглашением от 11.12.2019 №054-2019-A2009-1/1 внесены изменения в Соглашение.

Министерством культуры КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» за 2019 год. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Творческие люди» приведены в таблице 4:

*Таблица 4:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое на конец**  **отчетного периода** | | **Достигнутое** |
| **По Паспорту** | **По Соглашению** |
|
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов | тыс. человек | 0 | 60 | 60 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 |  |
| Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | Единиц | 0 |  |  |
| Количество волонтеров, вовлеченных в региональную часть программы «Волонтеры культуры» | человек | 50 | 32 | 32 |

  Из вышеуказанной таблицы 4 видно, что имеются отклонения значений показателей регионального проекта «Творческие люди», предусмотренных Программой от значений показателей регионального проекта «Творческие люди», предусмотренных соглашением от 23.01.2019 № 054-2019-A2009-1 (в актуальной редакции). Согласно представленному Министерством культуры КЧР письму от 11.02.2020 №164 значения показателей по региональному проекту «Творческие люди» в отчете указаны в соответствии с значениями показателей, приведенных в Соглашении. В части несоответствия Паспорта регионального проекта Соглашению объясняется техническими проблемами в работе системы «Электронный бюджет», в системе управлениями национальными проектами «Электронный бюджет» сформирована новая редакция паспорта.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» достигнуто значение показателя на 2019 год- «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов», предусмотренный Соглашением. От региона прошли повышение квалификации 60 слушателей по 8 направлениям. Значение показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) 32 чел. достигнуто при проведении новогодних мероприятий.

**ФП «Цифровая культура»**

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») национального проекта «Культура» в 2019 году осуществлялась в соответствии с cоглашением о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») от 23.01.2019 №054-2019-A3009-1 (далее по тексту-Соглашение). Дополнительным соглашением от 04.12.2019 № 054-2019-A3009-1/1 внесены изменения в Соглашение.

Министерством культуры КЧР представлен отчет о ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» за 2019 год. Плановые и достигнутые значения показателей регионального проекта «Цифровая культура» приведены в таблице 5:

*Таблица 5:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя регионального проекта/тип показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **Плановое на конец**  **отчетного периода** | | **Достигнутое** |
| **По Паспорту** | **По Соглашению** |
|
| Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации/основной | Единиц | 0 | 0 | - |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности/основной | Единиц | 0 | - | \* |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ»/дополнительный | Единиц | 0 | - | \* |

 Из вышеуказанной таблицы 5 видно, что имеются отклонения показателей регионального проекта «Цифровая культура», предусмотренных Программой от показателей регионального проекта «Цифровая культура», предусмотренных Соглашением.

\* Основной показатель «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности» и дополнительный показатель «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» регионального проекта «Цифровая культура» не предусмотрены Соглашением.

Согласно представленному Министерством культуры КЧР письму от 11.02.2020 №164 показатели по региональному проекту «Цифровая культура» в отчете указаны в соответствии с показателями, приведенными в Соглашении. В части несоответствия Паспорта регионального проекта Соглашению объясняется техническими проблемами в работе системы «Электронный бюджет», в системе управлениями национальными проектами «Электронный бюджет» сформирована новая редакция паспорта.

К 2021 году будет проведен расчет системы охвата и востребованности виртуальных концертных залов в регионе.

**9. Национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нац. проект | Рег. проект | 2019 г.  план | 2019 г. факт | комментарий |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | 66,29 | 66,29 | - количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП вовлеченных в субъекты МСП при плане – 64 человек, факт выдачи составил – 64 субъекта МСП (процент выполнения – 100 %);  - упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей при плане 151,3 мил. рублей, факт составил 655,3 мил. рублей (процент выполнения – 450%). |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 62,94 | 62,94 | - количество субъектов МСП и самозанятых граждан получивших поддержку в рамках федерального проекта, план 842, факт 895 (процент выполнения 106%);  - количество субъектов МСП выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, план 9, факт 9 (процент выполнения исполнение 100%).  - количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, план 2, факт 3 (процент выполнения 150%). |
|  |  |  |  |
| Популяризация предпринимательства | 10,10 | 10,10 | - количество физ.лиц – участников фед.проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в фед.проекте, план 99, фактически 99 (процент выполнения 100%);  - количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, план 299, факт 299 (процент выполнения 100%);  - количество обученных основам бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, план 297, факт 310 (процент выполнения 104%);  - количество физ.лиц – участников фед.проекта, план 1620, факт 1655 (процент выполнения 102%). |
| Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 158,57 | 158,57 | - количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве при плане – 211 человек, факт – 501 человек  ( процент выполнения – 238 %);  - количество новых рабочих мест при плане - 88ед., факт – 133 (процент выполнения – 151 %);  - количество принятых членов сельхозпотребкооперативов при плане 74 ед., факт – 213 ед. (процент выполнения – 287%);  - количество вновь созданных субъектов МСП при плане 49 ед., факт – 155 ед. (процент выполнения – 316%). |
| итого |  | 297,9 | 297,9 |  |

**10. Национальный проект Международная кооперация и экспорт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нац. проект | Рег. проект | 2019 г.  план | 2019 г. факт | комментарий |
| Международная кооперация и экспорт | Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Карачаево-Черкесской Республики | - | - | Реализация проекта с 2020 года |
| Экспорт продукции АПК | - | - | Бюджетное финансирование не предусмотрено. Плановый показатель по объему экспорта продукции АПК региона на 2019 год доведен в размере 7,5 млн. дол. США. В соответствии с данными таможенной статистики общий объем экспорта продукции АПК КЧР за 2019 год составил 5,3 млн. долларов США, это – 71 % от значения годового целевого показателя на 2019 год.  *Недостижение значения целевого показателя по экспорту продукции АПК на 29 % в значительной степени обусловлено незапланированной остановкой предприятия - экспортера мяса баранины на реконструкцию и модернизацию.* |
| итого |  |  |  |  |

**Начальник Управления делами**

**Контрольно-счетной палаты КЧР А.С. Боташев**